## 2022年
附件4
民生补短大会战2022年任务清单（工作事项）
序号 | 事项名称 | 工作内容 | 启动 时间 | 完成 时间 | 2022年度 工作目标 | 牵头 单位 | 责任单位 | 季度推进计划
[8 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
合计（40项）
一、居民增收（4项）
1 | 稳定岗位扩就业提高工资性收入 | （1）扩大公益性岗位兜底安置符合条件的就业困难人员，全年开发公益性岗位350个，安置帮扶就业困难人员实现就业2000人以上。提高专项招聘高校毕业生的比例，扩大“三支一扶”计划等基层服务项目招募规模，统筹不少于400个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 2022年初 | 2022年底 | 开展线上线下各类招聘会及政策宣传活动50场以上。每年发布不少于20000个就业岗位招聘信息；帮扶就业困难人员实现就业400人以上；统筹不少于400个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 区人力资源和社会保障局 | 区农业农村和水利局、区科技工业和信息化局等各有关单位，各镇（街道） | 线上线下系列招聘及政策宣传活动12场以上，发布不少5000个就业岗位招聘信息，开发公益性岗位30个，帮扶就业困难人员实现就业100人以上；统筹不少于100个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 线上线下系列招聘及政策宣传活动累计25场以上，累计发布不少于10000个就业岗位招聘信息，累计帮扶就业困难人员实现就业200人以上；统筹不少于200个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 线上线下系列招聘及政策宣传活动累计38场以上，累计发布不少于15000个就业岗位招聘信息，累计帮扶就业困难人员实现就业300人以上；统筹不少于300个机关事业单位岗位专项用于招聘高校毕业生。 | 线上线下系列招聘及政策宣传活动累计50场以上，累计发布不少于20000个招聘信息，累计帮扶就业困难人员实现就业400人以上。
2 | 鼓励居民创业创新提高经营性收入 | （2）培育区场主体，提高经营性收入。围绕2022年城区《政府工作报告》重点工作任务清单的要求，站位全区经济社会发展大局，以深化商事制度改革为抓手，进一步降低区场准入门槛，提升开办企业便利度，全力做好区场主体培育。 | 2022年初 | 2022年底 | 2022年，实现全年新登记区场主体7500户，其中企业1240户。 | 区市场监管局 | 区发改局、区科技工业和信息化局、区财政局、区政数局、区税务局，各镇（街道） | 持续优化企业开办服务，激发区场主体活力。力争新登记区场主体1875户，其中企业310户。 | 持续深化商事制度改革，提升区场准入便利度，切实当好“店小二”，全力培育区场主体。力争新登记区场主体1875户，其中企业310户。 | 持续压缩企业开办时间，着力提升各类区场主体在汕尾投资创业的体验度和获得感。力争新登记区场主体1875户，其中企业310户。 | 持续提升企业开办服务能力，促进区场主体培育。力争新登记区场主体1875户，其中企业310户。
|  | （3）加快农业品牌建设，2022年，组织支持1家以上企业申报国家级农业名牌，新增国家级名牌1个、省级名牌1个、市级名牌2个以上，全力推进国家级、省级现代农业产业园全产业链建设。着力培育新型经营主体，2022年，培育新增市级以上一农业龙头企业2家、培育新增市级以上农民专业合作社示范社2家、家庭农场3家。加大金融支持力度，强化商业银行各项普惠金融监管措施，督促金融服务下沉，辖内法人机构实现普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款较年初增速。 | 2022年初 | 2022年底 | 组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、“粤字号”农业知名品牌、区级名牌农产品申报工作，推进农业区域公用品牌建设，把特色品牌做强做大。2022年，培育新增区级以上农民专业合作社示范社15家、家庭农场10家。培育新增区级以上农业龙头企业20家，全力推进国家级、省级现代农业产业园全产业链建设。 | 区农业农村和水利局 | 区供销社、区市场监管局，各镇（街道） | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌。完成省级农民合作社示范社监测工作。制定《城区重点农业龙头企业认定和运行监测管理办法》。指导申报国家现代农业产业园，积极申报2022年省级现代农业产业园。 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌；抓好荔枝营销工作。加强宣传，积极培育发展农民合作社及家庭农场等新型经营主体，在数量和质量上双提升。启动省级、区级农业龙头企业认定监测工作，组织发动各地积极申报。指导督促各县（区）区产业园按照《城区关于加快全产业链创新发展推动省级现代农业产业园全方位提质的实施意见》建设省级现代农业产业园。 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、、区级以上名牌农产品申报工作；办好2022年农民丰收节。强化示范引领，积极开展区级示范家庭农场和农民合作社认定工作，认定和培育区级以上示范家庭农场10家、区级以上农民合作社示范社15家。指导督促各县（区）区产业园按照《城区关于加快全产业链创新发展推动省级现代农业产业园全方位提质的实施意见》建设省级现代农业产业园。 | 积极组织开展国家级名特优新农产品区域公用品牌、区级以上名牌农产品申报工作。总结全区农民合作社、家庭农场等新型经营主体发展情况，推广优秀经验。完成区级农业龙头企业认定监测工作。指导督促各县（区）区产业园按照《城区关于加快全产业链创新发展推动省级现代农业产业园全方位提质的实施意见》建设省级现代农业产业园。
|  | （4）加大金融投入，提高经营性收入。加大普惠金融支持力度，持续关注脱贫人口、中小微企业及个体工商户等主体，提高金融服务覆盖面。 | 2022年初 | 2022年底 | 加强普惠金融投放力度，确保涉农、小微企业、个体工商户贷款增速高于其他贷款增速。两项资金达到5倍杠杆率。 | 区金融工作局 | 各镇（街道），各金融机构 | 新增涉农贷款2亿元；新增信保基金业务达到50笔以上，余额达到8500万元；融资专项资金业务不少于10笔，转贷额2500万元以上。 | 各项贷款增速达到15%。涉农、小微企业、个体工商户贷款贷款增速不低于15%。“两项资金”业务加快发展，进一步深化融资担保机构与银行机构的合作，新增信保基金业务累计达到100笔以上，余额达到1.6亿元；融资专项资金转贷额5000万元以上，缓解小微区场主体“融资难”问题。 | 各项贷款增速达到15%，涉农贷款余额达到260亿元以上，涉农、小微企业、个体工商户贷款贷款增速不低于15%。实现信保基金与银行合作新模式，“两项资金”业务达到5倍杠杆。 | 各项贷款增速达到15%，涉农、小微企业、个体工商户贷款增速高于其他贷款增速，“两项资金”业务受到各类区场主体的推崇，业务量创出新高，达到年初确定的目标。
3 | 激活居民资产提高财产性收入 | （5）扩大农村土地收益，提高财产性收入。深化“新地改”“新权改”，推广股票田新型集体经济发展模式，推进扶持集体经济试点工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 深化“新地改”“新权改”，推广股票田新型集体经济发展模式，推进扶持集体经济试点工作。 | 区农业农村和水利局 | 区自然资源局、区金融工作局、区住建局、各金融机构，各镇（街道） | 做好2019、2020年度扶持壮大村级集体经济试点工作“回头看”，查找存在问题，落实整改措施，并总结工作经验，指导2021年、2022年度扶持壮大村级集体经济试点工作。 | 完成2021年度扶持壮大村级集体经济试点工作验收，推动2022年扶持壮大村级集体经济试点工作。 | 深化“新地改”“新权改”，推动股份合作制改革和推广“股票田”新型集体经济发展模式。 | 城区新增1-2个成功实践案例，完成集体经济增长任务。
4 | 强化社会兜底保障提高转移性收入 | （6）提高城乡低保标准和补差水平，城镇低保标准从每人每月888元提高到924元、城镇低保补差水平从每人每月682元提高到710元,农村低保标准从每人每月648元提高到684元，农村低保补差水平从每人每月407元提高到476元。 | 2022年初 | 2022年底 | 困难群众的基本生活保障明显提高。 | 区民政局 | 各镇（街道） | 配合财政部门做好2022年困难群众救助资金配套测算工作，孤儿基本生活保障完成提标并按新标准发放，2022年困难残疾人生活补贴每人每月188元，重度残疾人护理补贴每人每月252元。 | 进一步调整城乡低保标准和特困人员救助供养标准，按照不低于最低工资1.6倍的标准提高特困人员照料护理补贴，做好孤儿、基本生活保障工作的监督和核查；加强资金的监管，做好残疾人两项补贴资格认定工作。 | 2022年标准，按时足额发放低保、特困金、特困护理补贴，并及时对未达标月份进行补发。做好孤儿、基本生活保障工作的监督和核查；加强资金的监管，按时、足额发放补贴。 | 配合区做好孤儿、基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，对全年工作进行总结。
|  | （7）进一步扩大城乡居民养老保险覆盖范围，今年底城乡居民养老保险参保人数达到10.3万人；大力推进被征地农民养老保障资金分配力度，加强督查督导，确保100%完成被征地农民养老保障留存资金分配任务，保障被征地农民合法权益。 | 2022年初 | 2022年底 | 今年底城乡居民养老保险参保人数达到10.3万人；被征地农民养老保障留存资金100%分配到位。 | 区人力资源和社会保障局 | 各镇（街道） | 城乡居民参保人数达到10.075万人，被征地农民养老保障留存资金分配任务完成100%。 | 城乡居民参保人数达到10.15万人。 | 城乡居民参保人数达到10.225万人。 | 城乡居民参保人数达到10.3万人。
|  | （8）进一步加大基本养老保险征收力度，实现法定人群应保尽保，社保费应收尽收。今年底企业职工基本养老保险缴费人数达到1.55万人（以市人社局、市税务局下达我区任务为准），征收基金达1.37亿元，负责做好工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险征缴工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 今年底企业职工基本养老保险缴费人数达到1.55万人，征收基金达1.37亿元。 | 区税务局 | 各镇（街道） | 企业职工基本养老保险缴费人数达到1.52万人，征收基金达0.35亿元。 | 企业职工基本养老保险缴费人数达到1.53万人，征收基金达0.69亿元， | 企业职工基本养老保险缴费人数达到1.55万人，征收基金达1.03亿元。 | 企业职工基本养老保险缴费人数达到1.55万人，征收基金达1.37亿元，。
|  | （9）提升医疗保障水平，提高转移性收入。2022年，全区城乡居民医保参保率达95%以上，财政补助标准人均增加30元，城乡居民普通门诊待遇提高到200元。 | 2022年初 | 2022年底 | 医疗保障水平进一步提高，补齐短板，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 区医保局 | 各镇（街道） | 做好城乡居民应征基础数据清洗核对、网签及个账代缴准备工作，推进城镇职工医保征缴工作，落实好财政补助资金；起草《汕尾市城区城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《城区职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》征求意见稿，将城乡居民参保人普通门诊报销限额从每年100元提高到200元，建立健全职工医保门诊共济保障机制；推进“双通道”医药机构管理系统建设工作；推进落实国家组织药品和医用耗材集中采购和使用工作，降低药品采购价格，完成我区有生育医疗业务的二级及以上定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | 完成基础数据清洗核对、网签及个账代缴测试工作，持续推进城镇职工医保征缴工作；出台《汕尾市城区城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《城区职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》，持续做好“双通道”和重大重大疾病巡访工作；不断完善采购机制，强化"线上线下"采购监管，改进货款结算机制，完善医保经办服务网络，完成我区有生育医疗业务的定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | 科学确定城乡居民医保年度征缴任务指标，启动城乡居民医保征缴工作， 出台《汕尾市城区医疗救助实施办法》，实施困难群众大病倾斜保障，落实“二次救助”政策。健全重大疾病巡访监测机制，加强采购供应环节的监管，对公立医疗机构下单采购到药品入库进行全流程监管，做好医疗机构药品采购、采购平台对接、供应配送等全流程跟进服务。 | 开展2023年度城乡居民医保征缴工作，持续做好城镇职工医保征缴工作，督促医疗机构完成国家组织药品、耗材集中采购任务量及落地工作；对于国家组织药品、耗材采购使用情况进行督查、通报，持续推进医疗保障各项工作。
二、就业提质（5项）
5 | 打造“三项工程”稳就业促就业特色品牌 | （10）推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，加大培训力度，提高就业创业人员。 | 2022年初 | 2022年底 | 城镇新增就业6000人以上；就业困难人员实现就业400人以上；城镇登记失业率控制在3%以内；；2022年，新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）1000人次，开展“粤菜师傅”培训250人次以上，“南粤家政”培训600人次。 | 区人力资源和社会保障局 | 区发展改革局、区教育局、区自然资源局、区民政局、区卫生健康局、区科技工业和信息化局、深圳对口帮扶汕尾指挥部，各镇（街道） | 实现城镇新增就业1500人以上，就业困难人员实现就业100人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内；新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）100人次；开展“粤菜师傅”培训30人次；开展“南粤家政”培训150人次。 | 实现城镇新增就业3000人以上，就业困难人员实现就业200人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内；；新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）500人次；开展“粤菜师傅”培训140人次；开展“南粤家政”培训300人次。 | 实现城镇新增就业4500人以上，就业困难人员实现就业300人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内；；新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）600人次；开展“粤菜师傅”培训200人次；开展“南粤家政”培训500人次。 | 实现城镇新增就业6000人以上，就业困难人员实现就业400人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内；；新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）1000人次；开展“粤菜师傅”培训250人次；开展“南粤家政”培训600人次。
|  | （11）推进“南粤家政”工程，发挥城区家政服务协会作用，培育一批“南粤家政”省级家政服务龙头企业、区级家政服务龙头企业。扶持建设基层家政服务示范站4个，开展“南粤家政”送教下乡培训活动，开展家政职业技能培训600人次以上，带动就业创业1000人次以上。 | 2022年初 | 2022年底 | 全区开展“南粤家政”培训600人次以上，带动就业创业1000人次以上。扶持建设其中基层家政服务示范站4个 | 区人力资源和社会保障局 | 各镇（街道） | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训150人次。调查县区实际情况和需求，分解“南粤家政”基层服务站建设任务至县区；依托家政服务超区、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动 | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训300人次。指导县区按照相关文件要求进行选址，整合资源建设“南粤家政”基层服务站；依托家政服务超区、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动 | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训500人次。持续追踪县区基层服务站建设进度，继续加强工作指导，加快基层服务站建设进度；依托家政服务超区、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动 | 以母婴、居家、养老、医护四大培训项目为重点，开展“南粤家政”培训600人次。督促县区按照任务时间进度建设“南粤家政”基层服务站，确保扶持建设其中基层家政服务示范站4个；依托家政服务超区、基层服务示范站等平台，推广“南粤家政”送教下乡培训活动
6 | 落实企业纾困解难“减、降、返、补、培”惠民政策。 | （12）延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施失业保险浮动费率等政策。加大援企稳岗力度，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。缓缴失业保险、工伤保险费。我区受新冠肺炎疫情影响生产经营遇到暂时困难的餐饮、零售、旅游企业申请阶段性缓缴失业保险、工伤保险费的，可按规定予以缓缴，缓缴期间免收滞纳金。 | 2022年初 | 2022年底 | 按照区的部署，全面落实好失业保险稳岗返还政策 | 区税务局 | 区科技工业和信息化局、区社保基金管理局，各镇（街道） | 协调区税务、发改、环保、区管等部门，加快完成各项数据比对工作，初步确定符合发放的企业名单。 | 待省稳岗返还政策文件下发后，及时转发文件、协调布置相关工作，尽快启动发放工作。 | 认真做好符合发放条件的企业网上公示、上会等工作。 | 落实发放工作，确保发放工作按时完成
|  | （13）打好“降、返、缓、补”组合拳，发挥就业专项资金稳定和促进就业作用，补贴支持中小企业和个体户吸纳就业、就业创业平台建设、职业技能提升培训、创业担保贷款等工作，切实减轻企业负担，稳住区场主体。 | 2022年初 | 2022年底 | 发挥好专项资金稳定和促进就业作用 | 区人力资源和社会保障局 | 区发展改革局、区科技工业和信息化局、区农业农村局、区文广旅体局、区场监督管理局、区教育局 | 加大与工信局等部门对接，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。 | 加大人社惠民政策宣传，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。 | 加大人社惠民政策宣传，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。 | 加大人社惠民政策宣传，大力支持中小企业和个体户纾困工作，落实好人社领域优惠政策。
7 | 构建区、县、镇、村“四位一体”就业服务网络体系。 | （14）加强与深圳等珠三角地区对口劳务帮扶机制，完成农村劳动力转移就业2000人，做好农村劳动力转移就业后相关服务，促进农村劳动力稳定就业。规范就业登记管理，加强数据核查核验，确保全区城镇新增就业6000人以上，城镇登记失业率控制在3%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 2022年初 | 2022年底 | 实现农村劳动力转移2000万人，全区城镇新增就业6000人以上，城镇登记失业率控制在3%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 区人力资源和社会保障局 | 区教育局、区农业农村局、各镇（街道） | 开展就业援助月等活动，广泛宣传就业创业政策，落实就业帮扶措施，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移500人以上，城镇新增就业1500人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 大力宣传贯彻就业创业政策，进一步规范就业登记管理，落实就业帮扶措施，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计1000人，城镇新增就业累计3000人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 大力宣传贯彻就业创业政策，进一步规范就业登记管理，落实就业帮扶措施，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计1500人，城镇新增就业累计4500人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。 | 大力宣传贯彻就业创业政策，进一步规范就业登记管理，落实就业帮扶措施，积极宣传农村劳动力转移就业相关政策，发布转移就业岗位信息，实现农村劳动力转移累计2000人，城镇新增就业累计6000人以上，城镇登记失业率控制在3.0%以内，“零就业家庭”动态管理归零。
8 | 支持鼓励就地就近就业 | （15）举办“南粤春暖”专项招聘、民营企业招聘月、高校毕业生专场招聘、流动招聘等线下招聘活动，创新推出“直播带岗”等网络招聘活动，实现就业服务不停歇、招聘活动不打烊，全年开展各类招聘活动200场次以上。进一步发挥区人力资源服务产业园促就业保用工的平台作用， | 2022年初 | 2022年底 | 1.开展线上线下各类招聘会及政策宣传活动50场以上。 2.每年发布不少于20000个就业岗位招聘信息； | 区人力资源和社会保障局 | 各镇（街道） | 充分依托“汕尾在线人力资源区场”、“汕尾就业”和“善美村居”小程序线上平台开展“南粤春暖”、“南粤家政”等网络招聘活动，大力推广“直播+”招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“南粤春暖”、高校毕业生等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，开展线上线下系列招聘会及政策宣传活动12场以上，发布不少于5000个就业岗位招聘信息， | 充分依托“汕尾在线人力资源区场”、“汕尾就业”和“善美村居”小程序线上平台开展“南粤春暖”、“南粤家政”等网络招聘活动，大力推广“直播+”招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“南粤春暖”、高校毕业生等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，开展线上线下系列招聘会及政策宣传活动25场以上，发布不少于10000个就业岗位招聘信息， | 充分依托“汕尾在线人力资源区场”、“汕尾就业”和“善美村居”小程序线上平台开展“南粤春暖”、“南粤家政”等网络招聘活动，大力推广“直播+”招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“南粤春暖”、高校毕业生等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，开展线上线下系列招聘会及政策宣传活动38场以上，发布不少于15000个就业岗位招聘信息， | 充分依托“汕尾在线人力资源区场”、“汕尾就业”和“善美村居”小程序线上平台开展“南粤春暖”、“南粤家政”等网络招聘活动，大力推广“直播+”招聘活动，并根据疫情防控，积极举办“南粤春暖”、高校毕业生等专场招聘会；以流动招聘形式，组织重点企业进入乡村开展流动招聘活动，搭建灵活多样招聘平台，进行就业政策指引和岗位推送，开展线上线下系列招聘会及政策宣传活动50场以上，发布不少于20000个就业岗位招聘信息，
9 | 实施技能提升促进创业行动 | （16）全面建立职业技能等级认定制度，支持技工院校和企业自主开展职业技能等级认定，促进我区技能人才持证率稳步上升，2022年新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）1000人次以上，就业人员持证率整体提升，以技能等级提升促进高质量就业。 | 2022年初 | 2022年底 | 2022年，新增获取职业技能等级证书（职业资格证书1000人，开展“粤菜师傅”培训250人次以上，“南粤家政”培训600人次。 | 区人力资源和社会保障局 | 区教育局、区科技工业和信息化局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区应急管理局 | 新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）100人次；开展“粤菜师傅”培训300人次；开展“南粤家政”培训150人次。 | 新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）累计500人次；开展“粤菜师傅”培训累计140人次；开展“南粤家政”培训数累计300人次 | 新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）累计600人次；开展“粤菜师傅”培训累计200人次；开展“南粤家政”培训数累500人次。 | 新增取得职业技能等级证书（职业资格证书）累计1000人次；开展“粤菜师傅”培训累计250人次；开展“南粤家政”培训数累计600人次
三、教育强基（6项）
10 | 推进学前教育优质发展 | （17）持续推进公办幼儿园新改扩建，2022年，全市推进新改扩建公办幼儿园4所，增加公办学位1620个以上（不含购买学位）。 | 2022年初 | 2022年底 | 通过新改扩建4所公办幼儿园，增加公办学位1620个以上。 | 区教育局 | 区委编办、区人力资源社会保障局、区发改局、区财政局、区自然资源局、区住建局，相关镇（街道） | 4所新改扩建公办幼儿园办理项目前期工程手续 | 工程项目招标，按进度支付进度款。 | 按工程进度支付进度款。 | 按合同工程进度完成。
11 | 开展义务教育学位供给保障行动 | （18）全力开展义务教育学位供给保障行动，新改扩建公办义务教育学校3所，新增公办学位约5000个，解决我市义务教育学位供给紧张问题，保障义务教育优质学位供给。 | 2022年初 | 2022年底 | 新改扩建公办义务教育学校3所，新增公办学位约5000个 | 区教育局 | 区发改局、区财政局、区自然资源局、区住建局，各镇（街道） | 完成香洲初级中学用地征用和初步设计构思；完成品清小学拆除重建工程和设备设施配套项目及凤山街道盐町头小学建设工程项目前期的各项准备工作。 | 完成1个新建项目学校的征地工作，2所改扩建学校开工建设。 | 争取完成新建学校征地手续，完成初步设计方案、勘察、编制概算等前期工作，完成2所改扩建学校施工的30%以上。 | 1所新建学校开工，2所改扩建学校完成施工计划的50%以上，项目支出进度达到年初计划的80%。
12 | 推进职业教育产教融合发展 | （19）在信利、比亚迪、海珍等企业设立产教融合实训基地，制定产教融合实训基地方案，推行工学结合、订单式培养人才模式，提升职业教育服务地方经济社会发展的能力。 | 2022年初 | 2022年底 | 在信利、比亚迪、海珍等企业设立产教融合实训基地 | 区教育局 | 区发展改革局、区科技工业和信息化局、区人力资源社会保障局、区总工会、区工商联，各镇（街道） | 制定对应产教融合实习实训基地方案 | 产教融合实习实训基地牵头学校组织其他相关学校和企业联合制定产教融合实习实训基地细则 | 具体实施 | 总结完善各产教融合实习实训基地实施情况
13 | 推进特殊教育扩容提质 | （20）完善师资紧缺问题，使学校能够顺利开展以特殊教育为核心的学生个别化教育工作，为每个学生制定符合其身心发展规律的个别化教育计划，将计划融汇于课堂，让每个学生都能得到针对性的教育，更好的帮助他们融入社会；同时着力做好城区特殊教育资源中心、资源教室的建设工作。争取在2022年前建成城区特殊教育示范性学校。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.解决师资紧缺问题； 更好地开展个别化教育；保障省要求的入学率95%以上。 2.完成示范性特殊教育资源中心与资源教室建设工作。 | 区教育局 | 区委编办、区人力资源社会保障局 | 学校逐步开展个别化教育，“一人一案”教育模式。 | 1.向区教育局、区委编办、区人力资源社会保障局申请按学校招生规模配齐配足特殊教育专任教师； 2.选取个别学生为例，尝试进行个别化教育计划制定与实施； 3.根据个别学生的个别化教育计划实施表现与不足，总结后推广至全校学生，完善全校学生“一生一案”。 4.启动城区特殊教育资源中心和资源教室的建设准备工作。 | 1.按学校招生规模完成特殊教育专任教师的配备； 2.在现有教学基础上，提升教师队伍关于学前教育相关知识与内容； 3.跟进落实城区特殊教育资源中心和资源教室的建设工作。 | 1.逐步跟进完成资源中心与资源教室建设； 2.为相应资源中心、资源教室教师进行培训，提高其师资水平； 3.为资源中心、资源教室辐射下学生提供相应教育教学服务； 4.完善资源中心、资源教室建设及制度与资料汇编。
14 | 深化教育领域综合改革 | （21）推动义务教育“双减”改革落地。聚焦“校内提质、校外减负”，加强投入和保障，丰富课后服务内容，提升课后服务水平，规范校外培训机构办学行为，努力实现“双减”背景之下的教育提质增效。 | 2022年初 | 2022年底 | 努力实现“双减”背景之下的教育提质增效 | 区教育局 | 区发改局，各镇（街道） | 发布“双减典型案例”系列报道和做好 开学初的“双减”宣传动员工作；开展寒假 培训机构专项巡查，进一步巩固双减成效。 | 协调发改部门制定出台课后服务收费标准和教师补贴标准指导意见；制定出台教师“弹性上下班 ”制度。持续加强校外培训机构日常巡查， 强化部门协同，规范校外培训机构办学行为 。 | 举办“双减”专题讲座；做好义务教育学校暑期托管服务工作。加强暑假校外培训机构专项巡查，健全校外培训机构常态化监管。 | 开展“双减”专项督导检查；举办“双 减”论文、案例征集评比活动；校外培训机 构办学行为得到规范，义务教育阶段学科类 “一对一”“一对多”“转入地下”等“隐 形变异”培训行为普遍减少。
|  | （22）推进集团化办学。探索“名校+分校”“名校+新校”“名校+弱校”等模式，推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，创新驱动区域内教育高质量发展。 | 2022年初 | 2022年底 | 全区创建5个中小学幼儿园教育集团，其中幼儿园教育集团4个，小学教育集团1个。 | 区教育局 | 区发改局、区自然资源局，各镇（街道） | 进一步完善推进集团化办学实施方案。 | 探索“名校+分校”“名校+新校”“名校+弱校”等模式，推进集团化办学、学区化治理和城乡学校共同体建设，创新驱动区域内教育高质量发展。 | 全教师交流轮岗机制，建立资源共建共享机制，集中集团专业力量，帮助成员校提升常规课程教学水平，打造特色课程，凝练办学特色。 | 2022年底，全区创建5个中小学幼儿园教育集团，其中幼儿园教育集团1个，小学教育集团4个。
15 | 加强教育人才队伍建设 | （23）委托华南师范大学培训15名青年干部。开展中小学党组书记校长读书班、骨干教师培训等各类培训，实施教研员进校带班，发挥2个省级名师工作室、7个市级名师工作室辐射带动作用，全力提升师资队伍整体素质。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.培养15名中小学青年干部，为培养后备干部做准备。2.组织区级“三区”教师全员轮训，有效提高教师综合素质和执教能力。3.落实专职教研员到学校开展教学指导、深入课堂听课评课，每年不少于80节；开设公开课、示范课或专题讲座，每年不少于5次。4.加强省、市名师工作室辐射带动作用，提高教师教学水平，促进提升教学质量。 | 区教育局 | 各镇（街道） | 配合市局组织15名青年干部进行培训；做好区级“三区”教师集中轮训方案；遴选增补市级名师工作室主持人。开展全区中小学校教学视导活动，教研员入校指导校本教研，教研员进校带班，深入课堂听评课等教研活动。组织初中教师积极参与北师大活动；举办改进课堂教学讲座等活动。 | 4月份组织全区初三七大学科、高三九大学科专任教师、学校备考工作负责人及教研员500人参加线上/线下研修活动；组织高三、初三学生参与市组织的模拟考试；召开全区高考备考工作推进会；组织全区义务教育学校骨干教师进行应用数字教材开展课堂教学的能力培训。5月份组织全区中小学信息技术应用能力提升工程2.0项目负责人及管理员约100人参加培训。遴选好市级名师工作室学员，并启动增补市级“三名”工作室主持人。召开初三模拟考试总体及各学科质量分析会。配合省教育研究院到汕尾开展聚焦课堂教学研讨、同课异构、专家讲座交流等活动；开展全区中小学校教学视导活动，教研员入校指导校本教研，深入课堂听评课等教研活动。6月份开展全区中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0校本实践应用全员教师培训。 | 7-8月份组织全区中小学教师参加区级“三区”教师全员轮训；组织学校体育、美育教师约100人培训；9月份组织中小学教师约1150人进行网络研修培训；加强对省、市级“三名”工作室的建设和管理，发挥2个省级名师工作室、7个市级名师工作室辐射带动作用，全力提升师资队伍整体素质。举办新课标、新教材等培训活动，制定新学期全区中小学校教学视导活动工作计划，开展第一轮视导活动。 | 10月份组织区教研员、培训团队约80人参加培训；组织全区中小学德育骨干、思政教师约60人参加培训，强化中小学思政教师的政治素养，提升中小学思政教师的专业水平。11月份组织学校中层管理干部约80人参加培训；开展全区中小学校教学视导活动，各学科聚焦问题，组织区域教研、专题教研、新课程实施教研等活动。教研员入校指导校本教研，深入课堂听评课等教研活动。
四、健康汕尾（9项）
16 | 加强疾病预防控制体系建设 | （24）2022年，推动区疾控中心、区公立精神专科医院建设，全面提升全区精神卫生服务能力。 | 2022年初 | 2022年底前 | 推动区疾控中心完善机构建设。加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理。 | 区卫生健康局 | 区委编办、区发展改革局、区财政局、区自然资源局、区住房城乡建设局、市生态环境局城区分局、 区人力资源社会保障局、 区代建中心，深圳对口帮扶汕尾市城区指挥部， 各镇(街道)人民政府 | 区疾控中心完成机构设置，制定建设实施方案，明确每项任务工作目标、推进时间表和路线图。 | 1.区疾控中心落实办公场所。 2.加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理。 | 1.区疾控中心加快人才引进。 2.加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理。 | 1.区疾控中心能实现基本运转。 2.加强严重精神障碍患者、艾滋病危险人群服务管理。
17 | 提升医疗救治能力水平 | （25）2022年，全区力争增加传染病床50张，ICU床位数40张。 | 2021年5月 | 2022年底 | 完成传染病床建设。 | 区卫生健康局 | 区发展改革局、区财政局、区自然资源局、市生态环境局城区分局、区住房城乡建设局、深圳对口帮扶汕尾市城区指挥部，各镇(街道) | 压实逸挥基金医院主体责任，持续跟进逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目建设，确保完成传染病床建设任务。 | 压实逸挥基金医院主体责任，持续跟进逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目建设，确保完成传染病床建设任务。 | 压实逸挥基金医院主体责任，持续跟进逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目建设，确保完成传染病床建设任务。 | 压实逸挥基金医院主体责任，持续跟进逸挥基金医院急诊内科综合大楼改扩建项目建设，确保完成传染病床建设任务。
|  | （26）2022年，全面推进汕尾逸挥基金医院“五大救治中心”建设，加快创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设。 | 2020年 | 2025年 | 加快创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设。 | 区卫生健康局 |  | 压实逸挥基金医院主体责任，积极向上申请缺口资金，持续跟进创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设。 | 压实逸挥基金医院主体责任，积极向上申请缺口资金，持续跟进创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设。 | 压实逸挥基金医院主体责任，积极向上申请缺口资金，持续跟进创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设。 | 压实逸挥基金医院主体责任，积极向上申请缺口资金，持续跟进创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿等三大救治中心建设。
|  | （27）2022年，加快推进推进区妇幼保健计划生育服务中心项目建设。 | 2022年 | 2024年 | 加快推进区妇幼保健计划生育服务中心项目建设。 | 区卫生健康局 |  | 区妇幼保健计划生育服务中心项目初步设计方案送呈市规委会审查。 | 完成区妇幼保健计划生育服务中心项目初步设计方案,(概算)，开展施工设计挂网招标投，办理规划许可证（含人防建设意见）等前期工作。 | 压实区妇幼保健计划生育服务中心主体责任，启动建设。 | 压实区妇幼保健计划生育服务中心主体责任，力争完成打桩和地下室建设。
18 | 提高基层防控水平 | （28）完善全区3家镇卫生院发热诊室规范化设置，强化逸挥基金医院发热门诊管理。 | 2022年初 | 2022年底 | 完善全区3家镇卫生院发热诊室规范化设置，强化逸挥基金医院发热门诊管理。 | 区卫生健康局 | 区委编办、区发展改革局、区人力资源社会保障局、区民政局、区医疗保障局、区自然资源局、区住房城乡建设局，区市场监督管理局、区城市管理和综合执法局、区农业农村和水利局、各镇(街道)人民政府 | 按照国家、省标准要求对全区3家镇卫生院发热诊室设置管理情况进行自查。 | 1.全区3家镇卫生院按照国家、省标准要求对发热诊室自查发现情况进行全面整改。 2.加强业务指导检查力度。 | 1.全区3家镇卫生院按照国家、省标准要求对发热诊室自查发现情况进行全面整改。 2.加强业务指导检查力度。 | 实现全区3家镇卫生院规范化设置并运行。
|  | （29）建立健全完善村医队伍保障机制，实现59个已建成公建村卫生站规范化运行。 | 2022年初 | 2022年底 | 实现59个公建村卫生站规范运行 |  |  | 研究部署启动全区农村卫生站建设及“村医”履职问题专项整治行动，印发实施方案并组织开展全面排查。 | 1.全面开展专项整治行动，加强督查指导力度，到4月底全面完成专项整治行动，进一步强化公建村卫生站及村医队伍管理。 2.推广借鉴先进地区村医队伍管理经验做法，压实县（市、区）政府主体责任，制定完善村医保障机制，建立劳动关系、落实工资待遇、建立养老和退出机制。 3.配合市开展公建村卫生站信息化建设前期工作，将卫生院基卫系统延伸到村级。 | 1.按照市统一工作部署，压实政府主体责任，不断制定完善村医保障机制，建立劳动关系、落实工资待遇、建立养老和退出机制； 2.定期开展督查指导； 3.加强村医队伍骨干人员培训力度； 4.配合市启动公建村卫生站信息化建设。 | 1.按照市统一工作部署，压实政府主体责任，不断制定完善村医保障机制，建立劳动关系、落实工资待遇、建立养老和退出机制； 2.定期开展督查指导； 3.村级完成信息化建设，实现村59个公建村卫生站规范化运行。
|  | （30）2022年全区创建广东省卫生镇。 | 2022年初 | 2022年底前 | 创建1个省卫生镇 |  |  | 1.研究部署启动创建广东省卫生镇工作,印发《关于进一步加强全区卫生创建工作的通知》，明确创建任务，对标筛选确定创建镇名单；2.加强对捷胜镇创建省卫生镇申报工作的指导。 | 1.压实捷胜镇主体责任，加快基础设施建设，组织开展环境卫生综合整治，加强病媒生物防制，确保达到省卫生镇标准；2.把好申报材料质量关，于5月中旬前将创建广东省卫生镇申报材料上报市、省爱卫办；3.加强对捷胜镇的督查、指导，4.做好迎接市级暗访工作。 | 1.压实捷胜镇主体责任，加快基础设施建设，组织开展环境卫生综合整治，加强病媒生物防制，确保达到省卫生镇标准；2.继续加强对各镇（街道）的督查、指导；3.做好迎接市级技术评估各项工作。 | 1.压实捷胜镇主体责任，进一步完善基础设施，组织开展环境卫生综合整治，强化病媒生物防制；2.加强与市爱卫办对接，继续加强督导，确保以最好的环境面貌迎接省的复核。
19 | 强化院前急救能力建设 | （31）在2022年前建设1个救护车标准化洗消中心或洗消点，确保满足一车次一消毒需求。在人口密集的学校、车站、酒店、商贸综合体及企事业单位等大型公共区域，配置200台体外除颤仪（AED），培训约2000名初级急救员，提高急救知识普及率，提高公共场所应急服务能力。 | 2022-03-01 | 2022年底 | 建设救护车标准化洗消中心或洗消点1个。 | 区卫生健康局 | 区发展改革局、区民政局、区医疗保障局、区自然资源局、区住房城乡建设局，各镇(街道)人民政府 | 研究救护车洗消站建设任务。 | 制定救护车洗消站建设方案。 | 完成救护车洗消站标准建设。 | 建立救护车标准化洗消站。
20 | 深化医药卫生体制改革 | （32）依托全市健康信息综合管理平台建设，持续提高就医体验、诊疗效率和质量以及医院运营管理水平。 | 2022-03-01 | 2022年底前 | 配合市卫生健康局开展全市卫生健康系统信息平台数据采集规范工作，开展信息化调查，优化完善全民健康信息综合管理平台便民服务功能，实现与省平台的互联互通，提高数字监管能力。 | 区卫生健康局 | 区发展改革局、区医保局、区人力资源社会保障局、区政务服务数据管理局，各镇(街道)人民政府 | 1.按市统一工作部署，开展深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革工作。 2.配合市开展全市卫生健康系统做好信息平台数据采集规范工作，从源头落实数据标准，规范数据采集，加强数据管理，保障数据质量。 | 1.按市统一工作部署，开展深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革工作。 2.配合市开展信息化调查工作，组织对全区卫生健系统信息化水平进行摸底，了解底数。 | 1.按市统一工作部署，做好深化公立医院薪酬制度改革、医疗服务价格调整评估等工作。 2.配合市优化完善全民健康信息综合管理平台便民服务功能，提高居民对于医疗需求的便利性。 | 1.按市统一工作部署，做好深化公立医院薪酬制度改革、医疗服务价格调整评估等工作。 2.配合市继续完善市全民健康信息综合管理平台建设项目相关应用模块和数据对接，加快和省平台的数据对接与回落，提高数字监管能力。
21 | 完善公共设施“平疫结合”功能改造 | （33）规范集中隔离场所设置，建立集中隔离场所储备清单，落实全区2200个隔离房间储备。 | 2022-03-01 | 3月31日前完成隔离场所储备 | 全区储备隔离场所2200个房间. | 区直属机关工作委员会、区卫生健康局、区住建局、区发改局、区文化广电旅游体育局、区自然资源局按职责分工负责 | 各镇（街道） | 完成2200个隔离房间的储备任务。 | 完成2200个隔离房间的储备任务。建立储备隔离场所清单和批次启用机制，落实隔离场所规范管理；按“集中隔离场所场地、人员、医疗物资储备标准”落实隔离场所场地、人员、物资储备，完善应急启用预案。按要求于5月31日前完成第一批次、第二批次储备隔离场所按标准落实规范整改和综合评估，第三批次储备隔离场所按标准完成改造设计图纸。新改建隔离场所东坑小学力争5月31日前完工投入使用。 | 完成2200个隔离房间的储备任务。按“集中隔离场所工作人员配置指引”落实各储备隔离场所工作人员配备，每个隔离场所至少配备1名感控员，落实“以老带新、共同工作、逐步过度”培训机制，开展工作人员岗前、岗中培训并建立培训台账，各储备隔离场所按“集中隔离场所医疗物资储备标准”落实7天消耗量的物资储备。 | 完成2200个隔离房间的储备任务。完善各储备隔离场所场地、人员、物资储备方案，查漏补缺。加快区防疫防控中心项目建设。
22 | 加强医疗卫生人才队伍建设 | （34）2022年，全区计划引进医疗卫生人才80名。加强全科医生等紧缺人才培养。 | 2022年初 | 2022年底 | 引进医疗卫生人才80名。大力实施全科医生培训项目，严格培训过程管理，提高培训质量。 | 区卫生健康局 | 区委组织部、区人力资源社会保障局、区委编办、区医疗保障局，各镇(街道)人民政府 | 组织全区有关医疗卫生机构参加2022年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生活动。 | 引进医疗卫生人才20名。做好全科医生培训招生宣传及招生计划。 | 累计引进医疗卫生人才40名，组织举办卫生人才专项招聘活动1场次。按年度计划开展全科医生培训。 | 累计引进医疗卫生人才80名。完成年度全科医生培训任务。
23 | 加强中小学校医务室建设 | （35）编制学校卫生室建设方案，统筹和指导辖区内建设与中小学校及幼儿园规模、师生员工数量相适应的学校卫生室。将中小学校及幼儿园卫生室设置纳入当地区域卫生规划。中小学校及幼儿园卫生室按设置标准配齐设备及药品。 | 2022年初 | 2022年底 | 编制城区学校卫生室建设方案，争取将中小学校及幼儿园卫生室设置纳入当地区域卫生规划。 | 区教育局 | 区发展改革局、区卫生健康局，各县（区）人民政府 | 深入调研，对全区各级各类学校卫生室建设现状、校医配备情况、设施设备及药品配置情况进行摸底调查，为编制学校卫生室建设方案提供依据。 | 草拟《城区学校卫生室建设方案》，征求各县区区直有关部门意见，完善学校卫生室建设方案，并与政府、发改部门、教育部门、卫健部门积极沟通，争取将中小学校及幼儿园卫生室设置纳入当地区域卫生规划。 | 出台《城区学校卫生室建设方案》，区县两级成立城区学校卫生室建设工作领导小组，统筹和指导辖区内建设学校卫生室。 | 按照《城区学校卫生室建设方案》，争取与当地区域卫生规划同规划同部署同落实，启动学校卫生室建设。
24 | 加强食品安全保障能力 | （36）结合区十大民生实事“加强食品药品安全监督检测能力建设”的部署要求，统筹全区完成18650批次食品安全监督抽检任务（覆盖量不少于省级下达“每千人5.5批次”要求）和24万批次食用农产品快速检测任务；突出目标导向、问题导向、民生导向，不断提高抽检监测的靶向性和问题发现率，为全区食品安全靶向精准监管提供有力支撑，推动企业落实主体责任，全面提升食品安全保障水平；积极申报创建省级食品安全示范城区，推动食品安全成果共治共享。 | 2022年初 | 2022年底 | 1.全区完成18650批次食品安全监督抽检任务； 2.全区完成24万批次食用农产品快速检测任务； 3.积极参与省食品安全示范区创建工作。 | 区市场监管局 | 区食安委各成员单位、各县（区）人民政府 | 1.结合辖区食品安全监管实际，按照“突出问题导向、均衡推进”的要求，统筹规划、科学制订2022年民生实事食品安全监督抽检工作实施方案。明确食品安全监督抽检任务承检机构，全面开展抽样检测工作； 2.科学制定民生实事食用农产品快检工作实施方案，明确各地工作任务和要求，全区完成不少于60000批次快检任务； 3.上报创建食品安全示范城区申报材料，持续跟踪省关于示范城区的有关动态，积极争取创建资格。 | 1.按既定方案序时进度推进食品安全监督抽检工作，确保“时间过半，任务过半”； 2.均衡推进食用农产品快检工作，全区完成不少于60000批次快检任务； 3.持续跟踪省关于食品安全示范城区的有关动态，积极争取省工作支持。 | 1.按序时进度持续均衡推进抽检工作； 2.持续均衡推进食用农产品快检工作，全区完成不少于60000批次快检任务； 3.待省级正式批复后，组织各相关单位学习创建标准、细则等要求，开展前期调研学习。 | 1.按序时进度持续均衡推进抽检工作，12月中旬左右完成全年任务； 2.持续均衡推进食用农产品快检工作，全区完成不少于60000批次快检任务； 3.待省级正式批复后，组织各相关单位学习创建标准、细则等要求，开展前期调研学习。
五、文化强区（7项）
25 | 完善公共文化基础设施 | （37）加快工作谋划推进步伐，坚持高位推动科学谋划，扎实做好区文化旅游综合服务中心项目建设前期工作，协调推进立项、勘察设计、施工招标等各项工作，积极推动区文化馆、区博物馆落地建设。 | 2022年 | 2025年 | 启动项目建设。 | 区文化广电旅游体育局 | 区城区人民政府、品清湖新区管委会、区发展改革局、区司法局、区自然资源局、区住房城乡建设局、区代建项目事务中心、区国资中心、团区委、区科协 | 建设规模、建设内容、投资模式、规划布局等明确后，组织编制可行性研究报告（修编）。 | 协助业主单位开展项目立项、建设用地划拨，组织开展勘察设计招标、地质勘察、设计方案编制等工作 | 组织开展规划报建、初步设计、概算审批等工作 | 组织开展施工图及施工图预算编制审核，施工招标等工作，启动项目建设
26 | 打造新型公共文化空间 | （38）在中心城区创新打造3个融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、文化传承、互联网、轻食餐饮等服务的新型公共文化空间。 | 2022年 | 2022年底前 | 区建设3个城区书吧 | 区文化广电旅游体育局 | 区委宣传部、区自然资源局，各镇（街道） | 对我区城区书吧建设进行前期调研、制定城区书吧建设工作计划、争取资金支持我区城区书吧建设。 | 从补短板资金中调剂2022年我区城区书吧建设经费，形成分配方案报区政府审定、制定城区书吧建设项目采购需求书、进行城区书吧建设项目采购，签订建设合同 | 启动城区书吧书吧建设阶段 | 建设城区书吧，年底完成城区书吧建设，区文化广电旅游体育局对项目进行验收。
27 | 提高馆站服务效能 | （39）购买3个公益性服务岗位，结合实际，安排在部分县级公共图书馆、文化馆或（乡镇）街道新时代文明实践服务中心，落实专人公共文化服务工作，提高公共文化服务效能。 | 2022年初 | 2022年底 | 图书馆、文化馆，乡镇（街道）落实20个文化服务岗位。 | 区文化广电旅游体育局 | 各镇（街道） | 我区公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心公共文化服务情况开展调研，制定工作计划；争取中央、省、区、县各级财政资金支持我区公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心购买服务岗位 | 落实原革命区苏和 原中央苏区购买公共文化服务岗位经费，形成分配方案报区政府审定后，报区财政将免费开放资金下达给各各镇（街道） | 督促各镇（街道）按要求使用专项资金。 | 区文化广电旅游体育局加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查。
28 | 畅通公众参与渠道 | （40）对全区公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心进行补助，支持其对社会实行免费开放，提供基本公共文化服务项目，维持日常运转所需水电费、消防、安全监控、物业管理维护以及购买服务等支出。 | 2022年初 | 2022年底 | 对我区1个公共图书馆、1个公共文化馆、7个乡镇（街道）新时代文明实践服务中心进行补助 | 区文化广电旅游体育局 | 区财政局、区委宣传部、区委编办、各镇（街道） | 对我区公共图书馆、文化馆（新时代文明实践服务中心）和乡镇（街道）新时代文明实践服务中心免费开放情况开展调研，制定工作计划；争取中央、省、区、县各级财政资金支持我区公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）新时代文明实践服务中心对群众实施免费开放。落实区公共图书馆，乡镇（街道）新时代文明实践服务中心免费开放经费，形成分配方案报区政府审定后，报区财政将免费开放资金下达给各镇（街道） | 督促各镇（街道）按要求使用专项资金。 | 督促各镇（街道）按要求使用专项资金 | 区文化广电旅游体育局加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查。
29 | 提高基层软硬件设施建设水平 | （41）对全区59名农村文体协管员予以补助，支持其开展农村文化体育工作。支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传，普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活。管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 对我区59名农村文体协管员予以补助。 | 区文化广电旅游体育局 | 区委宣传部，各镇（街道） | 对我区农村综合性文化服务中心工作开展情况进行调研，制定工作计划；争取中央、省、区、县各级财政资金支持我区农村综合性文化服务中心开展工作。落实农村文体协管员补助经费，形成分配方案报区政府审定后，报区财政农村文体协管员补助资金下达给各镇（街道） | 督促各镇（街道）按要求使用专项资金。 | 督促各镇（街道）按要求使用专项资金。 | 区文化广电旅游体育局加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查。
30 | 加快体育强区建设 | （42）向符合要求的300个社区、自然村配建全民健身器材，为村民提供体育健身的场所和设施，补齐自然村全民健身器材短板，提高村民健康水平。 | 2022年初 | 2022年底 | 为300个社区、自然村配建全民健身器材， | 区文化广电旅游体育局 | 区自然资源局、区公安局，各镇（街道） | 完成第一批器材招标采购工作，汇总社区、自然村基本信息。 | 开展第一批全民健身器材安装工作，做好自然村和第三方安装工作沟通协调工作。完成第批批器材招标采购工作，汇总社区、自然村基本信息。 | 开展第一批全民健身器材验收工作。开展第二批全民健身器材安装工作，做好社区、自然村和第三方安装工作沟通协调工作。 | 开展第二批全民健身器材验收工作。全年工作总结，梳理保存相关文件资料。
31 | 完善旅游业配套服务 | （43）指导各镇（街道）推进国家3A级旅游景区创建工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 力争今年指导申报1家国家3A级旅游景区。 | 区文化广电旅游体育局 | 区自然资源局、区公安局，各镇（街道） | 收集各镇（街道）意愿，并进行指导创建 | 积极指导、引导条件成熟的旅游景点创建3A级旅游景区 | 积极指导、引导条件成熟的旅游景点创建3A级旅游景区 | 指导符合条件的景点完善配套，组织材料申报创建3A级景区
|  | （44）指导金町湾旅游区完善各项配套设施，配合市文化广电旅游体育局推进金町湾省级旅游度假区验收工作 | 2022年初 | 2022年底 | 指导金町湾旅游区创建为省级旅游度假区 | 区文化广电旅游体育局 | 区自然资源局、区公安局，马宫街道 | 按照省厅工作部署，补充金町湾旅游区申报省级旅游度假区的相关材料，并推荐上报 | 指导金町湾旅游区完善相关配套设施，配合市文化广电旅游体育局争取通过省级旅游度假区评定 | 指导金町湾旅游区完善相关配套设施，配合市文化广电旅游体育局争取通过省级旅游度假区评定 | 指导金町湾旅游区完善相关配套设施，配合市文化广电旅游体育局争取通过省级旅游度假区评定
|  | （45）开展“冬养汕尾”品牌营销 | 2022年 | 持续推进 | 开展“冬养汕尾”品牌营销，提高汕尾旅游知名度 | 区文化广电旅游体育局 | 区委宣传部、区投资促进局、区农业农村局、区工信局、、区民政局、区发改局、区政数局、各镇（街道） | 制定“冬养汕尾·山海湖城·善美城区”系列活动方案 | 开展2022年“中国旅游日”汕尾市城区“感悟中华文化·享受美好旅程”宣传推介活动暨“冬养汕尾·山海湖城·善美城区”系列活动启动仪式 | 开展“冬养汕尾·山海湖城·善美城区”系列活动 | 开展“冬养汕尾·山海湖城·善美城区”系列活动
六、社会兜底（9项）
32 | 提升养老托育服务质量 | （46）编制我区“一老一小”整体解决方案。 | 2022年 | 2022年底 | 完成我区“一老一小”整体解决方案编制工作。 | 区发展改革局 | 区民政局、区卫生健康局 | 对接省发展改革委正在编制的《广东省“一老一小”整体解决方案》有关内容和指标数据，会同区民政局、区卫健局开展我区“一老一小”整体解决方案研究工作。 | 紧密跟踪《广东省“十四五”时期“一老一小”整体解决方案》出台进程，由区民政局负责起草我区养老服务整体解决方案、区卫健局负责起草我区托育服务整体解决方案。 | 根据省“一老一小”整体解决方案，汇总区民政局和区卫健局的方案，形成我区“一老一小”整体解决方案》（初稿），完成征求意见、登网公示、合法性审查等相关工作，组件并联合区民政局、区卫健局上报区政府审定。 | 完成我区“一老一小”整体解决方案的编制工作。
33 | 强化社会救助能力 | （47）提高城乡低保标准和补差水平，城镇低保标准从每人每月888元提高到924元、城镇低保补差水平从每人每月682元提高到710元,农村低保标准从每人每月648元提高到684元，农村低保补差水平从每人每月407元提高到476元。提高城乡特困人员供养标准。按城乡低保标准的1.6倍,且不低于现行救助供养标准的要求，将城乡特困人员基本生活供养标准分别从每人每月1421元、1037元提高到1479元、1095元。集中供养孤儿基本生活保障标准从每人每月1883元提高到1949元，散居孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活保障标准从每人每月1227元提高到1313元。提高残疾人两项补贴标准。困难残疾人生活补贴从每人每月181元提高到188元,重度残疾人护理补贴从每人每月243元提高到252元。提高特困人员照料护理补贴标准。全自理特困供养人员护理补贴标准（本市最低工资标准的2%）由每人每月30元提高到32.4元，半失能特困供养人员护理补贴标准（全市最低工资标准的30%）由每人每月430元提高到486元，失能特困供养人员护理补贴标准（全市最低工资标准的60%）由每人每月850元提高到972元。 | 2022年初 | 2022年底 | 困难群众基本生活保障明显提高。开展困难群众基本生活保障水平提升行动,包括提高城乡低保标准和补差水平,提高城乡特困人员供养标准,提高集中供养孤儿、散居孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活保障标准,提高困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准。 | 区民政局 | 区发改局、区财政局、区农业农村和水利局、区人社局、区住建局、区医疗保障局、区残联，各镇（街道） | 完成孤儿及事实无人抚养儿童的基本生活保障提标工作，按照《关于提高我区2021年至2023年孤儿基本生活最低养育标准的通知》，将集中供养孤儿基本生活保障标准从每人每月1883元提高到1949元，散居孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障标准从每人每月1227元提高到1313元，严格按照新标准足额及时发放，孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费一季度计划投入100万元，约占全年计划20%,按照最新补贴标准执行。按照《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于2022-2025年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》要求，将2022年困难残疾人生活补贴从每人每月181元提高到188元，重度残疾人护理补贴从每人每月243元提高到252元；残疾人两项补贴一季度计划投入360万元，约占全年计划26%，按省的补贴标准执行。配合财政部门做好2022年困难群众救助资金配套测算工作。提高特困人员照料护理补贴标准。 | 做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，确保基本生活保障资金足额及时发放，切实提高资金的使用效率，孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费二季度计划投入105万元，约占全年计划21%；残疾人两项补贴二季度计划投入360万元，约占全年计划26%，督促各镇（街道）做好残疾人两项补贴资格认定工作。进一步调整城乡低保标准和特困人员救助供养标准，按照不低于最低工资1.6倍的标准提高特困人员照料护理补贴。 | 做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，确保基本生活保障资金足额及时发放，切实提高资金的使用效率，孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费三季度计划投入110万元，约占全年计划22%；。残疾人两项补贴三季度计划投入360万元，约占全年计划26%，按时、足额发放补贴。2022年标准，按时足额发放低保、特困金、特困护理补贴，并及时对未达标月份进行补发。 | 做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，确保基本生活保障资金足额及时发放，切实提高资金的使用效率，孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费四季度计划投入110万元，约占全年计划22%；残疾人两项补贴四季度计划投入360万元，约占全年计划26%，按时、足额发放补贴。配合市做好基本生活保障工作的监督和核查，加强资金的监管，对全年工作进行总结。
34 | 促进养老服务提质增效 | (48)出台促进养老服务业发展若干措施，完善养老服务政策体系。筹备举办汕尾养老产业发展大会暨“冬养汕尾”养老服务高峰论坛，对内营造干事创业氛围，对外树立营商环境形象。积极发展普惠型养老服务，完善社区居家养老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。推进市福利中心建设项目，实现区养老福利机构全覆盖。开展居家养老服务提升行动，建设2家镇(街道)综合养老服务中心示范点、4家村(社区)居家养老服务站示范点，新建19家爱心（长者）食堂。配合市建设全市统一的智慧养老服务管理平台，推进区养老服务指导中心、镇（街道）综合养老服务中心、村级服务站（点）智慧信息化建设。加快特殊困难老年人家庭适老化改造，举办养老服务管理人员和护理人员培训班，推动护理型床位建设等各项工作。 | 2022年初 | 2022年底 | 养老服务实现提质增效。以办好人民满意的养老服务为目标，围绕基本建成15分钟养老服务生活圈，着力补齐民生短板，出台养老服务优惠政策，推进区养老福利机构全覆盖，开展居家养老服务提升行动，打造智慧养老信息平台，加大养老服务投入，完善设施配套，改善服务条件，提升服务质量，满足多层次养老服务需求，促进我区养老服务提质增效。 | 区民政局 | 区发改局、区财政局、区自然资源局、区住建局、各镇（街道） | 1.拟定开展居家养老服务提升行动的实施方案示范点选址，完成选址调查摸底；在2021年基础上，持续推进爱心（长者）饭堂建设。 2.参照市出台我区《汕尾市城区促进养老服务业发展若干措施》 。 | 1.“一地一策”制定示范点具体建设方案，并于5月底前完成第三方服务机构运营示范点的政府购买服务招标工作，对示范点和爱心（长者）饭堂建设采取分类调度、实地督导等方式确保建设项目有效推进。 | 按照工期计划推进示范点、爱心（长者）饭堂建设。 | 完成全区2家镇（街道）、4家村（社区）示范点、19家爱心（长者）饭堂建设，联合相关部门对示范点进行验收，并按补助标准下拨补助资金。
35 | 提升婴幼儿照护服务供给。 | （49）2022年，创建1家示范性托育机构，发挥示范引领作用，推进我区托育照护服务健康有序发展。 | 2022年初 | 2022年底前 | 创建1家示范性托育机构 | 区卫生健康局 | 区发展改革局、区区场监管局、区教育局、区自然资源局，各镇（街道） | 1.开展宣传活动，提高全区托育机构示范性创建工作知晓率、参与率； 2.托育机构向所在县（区）卫生健康行政部门申报。 | 各县（区）组织对各托育机构申报材料进行初审，向区卫生健康局报送材料。 | 区级评审，公示第一批示范单位名单。 | 1.发文授予第一批示范性托育机构称号； 2.加强对示范性托育机构的动态监管工作。
36 | 提升医疗保障水平 | （50）持续深化医疗保障制度改革，构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多次次医疗保障体系。2022年，全区城乡居民医保参保率达95%以上，财政补助标准人均增加30元，城乡居民普通门诊待遇提高到200元，建立健全职工医保门诊共济保障机制，加大用药保障力度，保障群众用药需求，优化经办服务，切实提高医疗保障水平，减轻群众医疗费用负担。 | 2022年初 | 2022年底 | 医疗保障水平进一步提高。瞄准群众在看病就医、购药报销、经办服务等方面存在的不足，补齐短板，切实解决群众看病贵、看病难问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 区医保局 | 区直各相关单位，各镇（街道） | （一）做好城乡居民应征基础数据清洗核对、网签及个账代缴准备工作；推进城镇职工医保征缴工作；落实好财政补助资金。 （二）配合市医保局做好《汕尾市城乡居民基本医疗保险普通门诊统筹实施办法》及《汕尾市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》征求意见工作，收集城区各镇（街道）和区直各相关单位的意见后汇总给区府办报送市医保局。将城乡居民参保人普通门诊报销限额从每年100元提高到200元，建立健全职工医保门诊共济保障机制；推进“双通道”医药机构管理系统建设工作；加强重大疾病巡访工作。 （三）配合市医保局推进落实国家组织药品和医用耗材集中采购和使用工作，按时按质完成各批次药品和医用耗材带量采购任务，配合市医保局落实包括结余留用政策在内的各项配套措施；全面推进药品、耗材集中采购的常态化和制度化，发挥集中采购规模效益，降低药品采购价格，减轻群众负担。 （四）配合市医保局持续完善基本医疗保险、大病保险、医疗救助、异地结算“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，推动我区有生育医疗业务的二级及以上定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | （一）完成基础数据清洗核对、网签及个账代缴测试工作；持续推进城镇职工医保征缴工作。 （二）配合市医保局做好医保系统测试工作，提前做好政策实施前期的准备工作，贯彻执行《汕尾市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》。持续做好“双通道”和重大疾病巡访工作。 （三）配合市医保局不断完善采购机制，强化"线上线下"采购监管，净化采购环境；改进货款结算机制，推进医保基金与医药企业直接结算货款，完善采购在线支付结算机制，提高结算效率，确保及时回款。 （四）配合市医保局健全医保经办管理服务体系，完善医保经办服务网络，探索推进医保经办服务下沉。持续推进我区有生育医疗业务的定点医疗机构生育联网直接结算工作。 | （一）根据市下达城乡居民医保年度征缴任务指标，启动城乡居民医保征缴工作，全面做好征缴宣传引导工作，持续推进城镇职工医保征缴工作。 （二）组织参加全市培训会，召开城区培训会，按要求开展职工医保门诊共济保障工作，同时，加大宣传力度，确保政策的落地实施。 （三）配合市医保局做好《汕尾市医疗救助实施办法》征求意见工作，收集城区各镇（街道）和区直各相关单位的意见后汇总给区府办报送市医保局，落实衔接乡村振兴工作，实施困难群众大病倾斜保障，落实“二次救助”政策；健全重大疾病巡访监测机制，减轻支出型医疗救助对象医疗负担。 （四）加强采购供应环节的监管，对公立医疗机构下单采购到药品入库进行监督工作。 （五）推进医保服务标准化规范化建设，推动实施统一的医保服务事项和办事指南。 | （一）开展2023年度城乡居民医保征缴工作，持续做好城镇职工医保征缴工作。 （二）配合市医保局督促医疗机构完成国家组织药品、耗材集中采购任务量及落地工作；对于国家组织药品、耗材采购使用情况进行督查、通报。 （三）总结经验，查漏补缺，持续推进医疗保障各项工作。
37 | 加强公共租赁住房保障 | (51)构建以公共租赁住房保障为主要保障方式的新型住房保障体系，立足城镇低收入住房困难家庭、新就业无房职工、城镇稳定就业的外来务工人员的基本居住需求，明确实物保障性住房和租赁补贴并举的保障方式，着力解决好住房问题。按照省政府统一部署，2022年我区需完成60户租赁补贴任务。 | 2022年初 | 2022年底 | 住房保障力度进一步加大。加强保障性安居工程对住房困难群体的保障力度，明确住房发展保障措施，指导各项工作稳步有序开展。2022年，我区无新建公租房任务及计划，结合我区实际情况，近年来住房保障主要以货币补贴为主。 | 区住建局 | 各镇（街道） | 对享受租赁补贴家庭资格进行审核、复核、公示等前期工作。 | 完成发放租赁补贴年度任务的50%以上。 | 完成年度发放任务。 | 完成年度最后一次核发工作。
38 | 提升残疾人基本康复服务能力 | （52）提高有康复需求的残疾人基本康复服务覆盖率。以各镇（街道）为单位组织开展残疾儿童和持证残疾人康复需求调查，以改善功能、提高生活自理能力和参与社会为目标，进行康复评估，制定个性化服务方案。根据调查结果，制定精准服务行动计划，按照基本康复服务全覆盖的要求，明确工作任务、措施，分解、落实工作责任。 | 2022年初 | 2022年底 | 残疾人福利保障向高质量发展。全区有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上。 | 区残联 | 各镇（街道） | 持续推进持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务。 | 持续推进持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务。 | 持续推进持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务。 | 年底前，全市有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上
39 | 稳步推进退役军人服务保障工作 | （53）扎实落实国家定期抚恤补助制度，高效完成退役军人移交安置任务，有效促进退役军人就业创业，持续规范用好应急救助资金，加强退役军人帮扶救助，统筹加强退役军人服务保障能力，切实提升退役军人获得感、幸福感。 | 2022年初 | 2022年底 | 全面落实国家定期抚恤补助制度，确保100%完成2022年度退役军人移交安置任务，实施退役军人学历提升工程，举办退役军人专场招聘会，有效促进退役军人就业创业，加强退役军人临时救助救济，持续规范用好应急救助资金，统筹加强退役军人服务保障能力，大力实施退役军人志愿服务工程，强化服务保障力量。 | 区退役军人事务局 | 区人社局、区民政局，各镇（街道） | 1.按现有标准足额及时发放优抚对象抚恤补助金； 2.实施退役军人学历提升工程，开展2022年退役军人现代学徒制专项试点工作，在第一季度完成教学点设置工作，并发动退役军人积极参加报名。 3.结合“学雷锋”志愿服务月活动，组织开展多种形式的关心关爱退役军人志愿服务活动。 | 1.做好符合政府安排工作退役士兵安置任务以及2022年退役士兵报到及档案移交工作； 2.持续做好常态化联系工作，不定期开展沟通联络走访慰问退役军人等活动; 3.常态化做好退役军人应急救助资金帮扶救助工作。 | 1.完成退役军人现代学徒制专项试点工作（大专班）开班工作，并督促教学点认真完成退役军人学业学习任务，切实提高退役军人综合素质能力，提高就业创业竞争力。 2.开展“八一”期间集中走访慰问退役军人工作。 | 1.积极主动对接人社部门，动态掌握本地的就业岗位信息，及时向退役军人群体推送详细的就业信息，并组织开展退役军人专场招聘会； 2.圆满完成年度移交安置任务； 3.建强基层退役军人服务站，完成对象人数在100人以上、300人以下的村（社区）退役军人服务站示范创建达标任务，强化退役军人服务保障能力。 4.根据省、市有关文件提高我区优抚对象抚恤补助标准，并按提标后标准进行发放。
40 | 打好全区职业年金实账积累工作“收官战” | （54）打好全区职业年金实账积累工作“收官战”，防范化解重大风险，推动全区职业年金实账积累，确保全区2022年底前全额做实4.68亿元（本金）历史记账部分。 | 2022年初 | 2022年底 | 全面完成职业年金实账积累工作。压实地方政府主体责任和属地责任，出台工作方案，全面摸清底数，按照省、区工作部署要求，坚持问题导向，采取有力有效措施，切实履行主体责任，全力落实资金保障，确保完成职业年金实账积累工作任务。 | 市社保局市区分局 | 区人力资源和社会保障局、区民政局，各镇（街道） | 1.加强与财政部门沟通，根据工作方案提前谋划2022年职业年金实账积累工作任务，配合区财政部门做好资金测试工作。 2.指导县（区）提前做好资金预算等前期准备工作。 | 1.成立跨部门协调推进的工作机制，召开工作会议，印发文件部署2022年职业年金实账积累工作。2.协调财政部门做好资金下达工作。 3.区本级及有条件的县（区）启动职业年金记实工作。其中区本级在二季度完成进度达95%以上。 | 1.财政部门资金下达到位，全面启动职业年金记实工作。 2.开展全区职业年金实账积累推进情况自查自评，对进展较慢的地区进行实地督导推进。确保全区第三季度完成进度达到95%以上。区本级第三季度完成进度达到99%以上。 | 1.查漏补缺，对自查自评不合格的情况列明整改清单，逐条对照整改到位。确保全区第四季度完成进度达99%以上。 2.配合省人社厅、省财政厅做好考核评价工作。