## 项目列表
附件5
民生补短大会战2022年任务清单（建设项目）
序号 | 项目阶段 | 项目名称 | 工作内容 | 列入市重点建设项目 | 启动时间 | 完成时间 | 2022年度工作目标 | 2022年计划完成投资（万元） | 第一季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第二季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第三季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第四季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 项目进展 | 存在问题及建议 | 总投资（万元） | 国家、省级承担 | 纳入市财政或预算安排 | 未纳入市财政预算安排 | 县（市、区）财政承担 | 企业承担 |  |  | 项目业主（实施主体） | 牵头领导 | 责任部门 | 配合部门 | 项目要素指标
[9 empty] | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | [8 empty] | 省属国企 | 市属国企 | 民营企业等 |  |  |  |  | 用地指标(亩) |  | 用林指标(亩) |  | 用海指标(亩)
[9 empty] | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | [14 empty] | 总指标需求 | 2022年需求 | 总指标需求 | 2022年需求 | 总指标需求 | 2022年需求
总计（16项） | [7 empty] | 31164 | [26 empty] | 49472 | 57601 | 20850 | 0 | 58022 | [7 empty] | 132 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0
一、教育强基（7项） | [7 empty] | 15147 | [26 empty] | 45647 | 0 | 0 | 0 | 45647 | [7 empty] | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 前期 | 汕尾市城区香洲初级中学新校区建设工程项目 | 占地面积70000平方米，总建筑面积56000平方米，包括征地，三通一平，建设教学楼、实验楼功能室及生活区，体育场地及设施，电教仪器设备设施，校门、围墙、交通设施等。 | 否 | 2022年2月 | 2025年6月 | 完成招标工作并开工建设，按合同完成工程进度款。 | 5300 |  |  | 申请要求征用学校建设用地 |  | 申请要求征用学校建设用地 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 积极协调办理征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 争取完成征地手续 |  | 工程招投标前期工作 |  | 办理挂网 |  | 完成招投标，开工建设，支付工程 款 | 5300 | 按合同完成工程进度 |  | 25000 |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局 | 105 | 105
2 | 前期 | 汕尾市城区品清小学拆除重建工程和设备施配套项目 | 校园占地面积22500平方米，建筑面积约30500平方米。重建教学楼，地下停车场、运动场、校门、围墙等，配套设备设施：行政会议室、报告厅、图书馆、各功能室配套等，以及学生桌椅、教师讲台、黑板、空调机、智慧安防系统、广播系统、办公设备设施等。 | 否 | 2022年2月 | 2024年底 | 完成招标工作并开工建设，按合同完成工程进度款。 | 4600 |  |  | 办理立项手续拟定实施方案 |  | 办理立项手续拟定实施方案 |  | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 开工建设支付工程款 | 1400 | 按工程进度支付进度款 | 450 | 按工程进度支付进度款 | 450 | 按工程进度支付进度款 | 500 | 按工程进度支付进度款 | 600 | 按工程进度支付进度款 | 600 | 按工程进度支付进度款 | 600 | 按合同完成工程进度 |  | 15000 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局
3 | 前期 | 汕尾市城区凤山街道盐町头小学建设工程项目 | 建设综合楼、首层为架空活动空间，配套设备设施等。 | 否 | 2022年2月 | 2023年4月 | 完成招标工作并开工建设，按合同完成工程进度款。 | 2100 |  |  | 办理前期工作 |  | 办理立项手续拟定实施方案 |  | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 开工建设支付工程款 | 600 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按工程进度支付进度款 | 250 | 按合同完成工程进度 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局
4 | 前期 | 汕尾市雅居乐幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022年1月 | 2022年底 | 验收交付使用。 | 1811 | [6 empty] | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 支付进度款 | 540 | 支付进度款 | 170 | 支付进度款 | 170 | 验收交付使用 | 180 | 验收交付使用 | 300 | 验收交付使用 | 451 | 按合同完成工程进度 |  | 1811 |  |  |  | 1811 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局
5 | 前期 | 汕尾市城区华附凤凰城幼儿园建设项目 | 公办幼儿园改扩建工程。 | 否 | 2022年3月 | 2022年底 | 验收交付使用。 | 1036 |  |  |  |  | 办理工程项目前期 |  | 推进前期工作进度 |  | 推进前期工作进度 |  | 完成招投标工作，支付工程预付款 |  | 支付进度款 | 310 | 支付进度款 | 150 | 支付进度款 | 150 | 支付进度款 | 150 | 支付进度款 | 150 | 验收交付使用 | 126 | 按合同完成工程进度 |  | 1036 |  |  |  | 1036 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局
6 | 启动 | 汕尾市城区香洲街道第二幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022年1月 | 2022年底 | 验收交付使用。 | 130 | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 支付进度款。 |  | 支付进度款。 |  | 支付进度款。 | 50 | 支付进度款 |  | 支付进度款 |  | 支付进度款 | 80 | 验收交付使用 |  | 验收交付使用 |  | 验收交付使用 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局
7 | 启动 | 汕尾市城区红草镇第二幼儿园项目 | 公办幼儿园新改扩建工程。 | 否 | 2022年1月 | 2022年底 | 验收交付使用。 | 170 | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 |  | 装修及安装配套 | [7 empty] | 支付进度款 | 50 | 支付进度款 | 50 | 支付进度款 | 50 | 支付进度款 | 20 |  |  | 验收交付使用 |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 | [5 empty] | 城区教育局 | 区发改局、区财政局
二、健康汕尾（2项） | [7 empty] | 11000 | [26 empty] | 0 | 56581 | 20000 | 0 | 11581 | [7 empty] | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 前期 | 汕尾市城区医疗体系改造建设项目 | 包括城区防疫防控卫生服务中心、红草中心卫生院提升项目、凤山街道卫生服务中心提升项目、东涌卫生院提升项目，其中新建20837平方米，涉及改造的建筑面积6725平方米，可以增加300间防疫防控用房。 |  | 2022年初 | 2024年 | 完成产权证办理，完成土地规划许可、勘察设计、设计施工招投标，土建施工 | 5000 | 完成项目立项。 |  | 完成项目可研第一次修编（因增加防疫防控卫生服务中心） |  | 完成征地手续。 | 775 | 完成环评、稳评。 | 50 | 完成第二次修编（因土地变更），完成初设和全过程咨询挂网 | 0 | 初设和全过程咨询开标 | 255 | 项目（新地块征地地上附着物赔偿 | 1920 | 完成工程量（基层医疗机构建安、装饰工程）10% | 200 | 完成工程量（基层医疗机构建安、装饰工程）20% | 200 | 完成工程量（基层医疗机构建安、装饰工程）30% | 200 | 完成工程量基层医疗机构建安、装饰工程）40% | 200 | 完成工程量基层医疗机构建安、装饰工程）50% | 200 | 因土地4月28日变更，5月7日完成第二次修编工作，完成防疫防控卫生服务中心全过程咨询挂网，初勘挂网， |  |  | 21581 | 10000 |  | 11581 | [5 empty] | 城区卫生健康局 |  | 18 | 18
9 | 前期 | 城区妇幼保健与计划生育服务中心项目建设 | 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目，占地面积6000m²，总建筑面积约21000平方米（地上总建筑面积约15000平方米，地下两层建筑面积约6000平方米），建成后设置病床136张，作为保健、医技、行政和辅导用房，以及水电、附属配套设施、购置设备等。 | ** | 2022年4月 | 2024年8月 | 加快推进区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期建设项目 | 6000 | ** | 0 | ** | 0 | 项目初步设计方案通过市规委会审查。 | 0 | 取得初步设计方案,(概算)，4月底完成施工设计挂网招标投。 | 0 | 协助办理规划许可证（含人防建设意见），5月底完成开标，预付30%费。 | 4000 | 6月开工 | 333 | 10%进度款 | 333 | 15%进度款 | 333 | 20%进度款 | 333 | 35%进度款 | 333 | 40%进度款 | 333 | 完成打桩和地下室建设，45%进度款 | 333 | 4月15日取得初步设计方案,(概算) | ** | ** | 35000 | 10000 | ** | ** | 25000 | ** | ** | ** |  | 城区卫生健康局 | ** | 9 | ** | ** | ** | ** | **
三、文化强市（6项） | [7 empty] | 3157 | [26 empty] | 1965 | 1020 | 850 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 前期 | 汕尾市建设旅游厕所工程 | 在全市范围内建设20座旅游厕所。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 在全市范围内建设20座旅游厕所（新建16座、改扩建4座），其中市城区1座、海丰县4座、陆丰市3座、陆河县8座、红海湾经济开发区2座、华侨管理区2座 | 920 | 对我市旅游厕所建设进行前期调研 |  | 制定旅游厕所建设工作计划 |  | 争取中央、省、市、县各级资金支持我市旅游厕所建设 |  | 落实我市旅游厕所建设经费，形成分配方案报市政府审定 |  | 分配方案报市财政，市财政将旅游厕所建设资金下达给各县（市、区）财政 |  | 督促各县（市、区）文广旅体局按要求使用专项资金，尽快启动旅游厕所建设 | 100 | 跟踪各县（市、区）旅游厕所建设工作开展情况，督促各县（市、区）加快旅游厕所建设进度 | 100 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 150 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 100 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 130 | 组成检查组，对各地旅游厕所建设情况进行实地检查，并且进行指导 | 160 | 完成2022年旅游厕所建设，加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查 | 180 |  |  | 920 | 920 | [6 empty] | 城区文广旅体局 | 李绪 | 城区人民政府
11 | 前期 | 汕尾市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工程 | 对172个行政村（社区）综合性文化服务中心进行提质增效。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 对172个行政村（社区）综合性文化服务中心进行提质增效，其中市城区20个，海丰县51个，陆丰市67个，陆河县26个，红海湾经济开发区6个，华侨管理区2个 | 1720 | 对我市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效进行前期调研 |  | 制定行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作计划 |  | 争取中央、省、市、县各级资金支持我市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效 |  | 落实我市行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效经费，形成分配方案报市政府审定 |  | 分配方案报市财政，市财政将行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效经费下达给各县（市、区）财政 |  | 督促各县（市、区）文广旅体局按要求使用专项资金，尽快启动行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效 | 200 | 跟踪各县（市、区）行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作开展情况，督促各县（市、区）加快行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效进度 | 200 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况进行实地检查，并且进行指导 | 200 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况进行实地检查，并且进行指导 | 250 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效进行实地检查，并且进行指导 | 200 | 组成检查组，对各地行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效情况进行实地检查，并且进行指导 | 470 | 完成2022年行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效，加强专项资金使用情况和绩效评价工作的监督检查 | 200 | [10 empty] | 城区文广旅体局 | 李绪 | 城区人民政府
12 | 前期 | 汕尾市城区渔歌传承基地 | 建设渔歌传承基地，配套相关基础设施和活动设备。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 建设渔歌传承基地，配套相关基础设施和活动设备 | 100 | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 争取项目补短板资金 |  | 下拨项目经费至城区财政 |  | 进行项目立项 |  | 进行项目建设方案设计 |  | 进行项目造价预算和招投标程序 | 30 | 配套相关基础设施和活动设备 |  | 配套相关基础设施和活动设备 | 40 | 配套相关基础设施和活动设备 |  | 配套相关基础设施和活动设备 |  | 配套相关基础设施和活动设备 | 30 |  |  | 100 | 100 | [6 empty] | 城区文广旅体局 | 李绪 | 城区人民政府
13 | 前期 | 汕尾市全域旅游标识系统工程 | 提升重要文化旅游接待场所的公共交通便捷性，在汕尾市辖区内高速公路、国省干道设置A级旅游景区标识牌，完善全市3A级以上旅游区的交通指引标识。 | 否 | 2021年8月 | 2022年7月 | 完成汕尾市全域旅游标识系统建设 | 317 | 财政审核和招标 |  | 生产制作 | 105 | 生产制作 |  | 生产制作 |  | 施工安装 |  | 施工安装 | 107 | 验收结算 | 105 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  | 350 |  | 350 | [5 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 城区文广旅体局
14 | 前期 | 汕尾市市级应急广播系统平台建设 | 建立市级应急广播平台管理系统、市级应急广播指挥调度大厅、市直部门前置平台、市级频率频道播出系统等建设项目 | 否 | 2022年 | 2023年 | 于2022年底前完成市级应急广播系统建设的立项工作 |  | 完成应急广播系统市级平台项目初步设计方案 | 495 | 申请应急广播系统市级平台项目广东省投资项目代码 | 495 | 向市财政局商请出具项目建设资金承诺函 | 495 | 协调市财政出具资金承诺函 | 495 | 汇总相关材料向市发改局申请项目立项 | 495 | 等待市发改局项目立项批复 |  | 完成项目立项之后，向市财政局工程评审中心申请工程项目造价概算审核 |  | 等待市财政局工程评审中心工程项目造价概算审核 |  | 委托代理进行公开招投标 |  | 争取开工建设 |  | 争取开工建设 |  | 争取开工建设 |  |  |  | 495 |  | 400 | [5 empty] | 汕尾市文化广电旅游体育局 | 庄红琴 | 汕尾市文化广电旅游体育局
15 | 前期 | 智慧广电建设 | 1、通过推进智慧广电建设，通过电视大屏推进党史学习、党建宣传进村入户，巩固基层思想文化阵地，推进村务、党务、财务三公开，畅通社情民意，推进平安村居（雪亮工程）建设，推进普法宣传提升乡村治理能力，推进应急广播体系建设，建设特色农产品智慧广电商城，通过农家电视书屋和电视课堂，提升乡村文明水平等任务。 2、实现4个功能板块：乡村党建、乡村治理、乡村文明、乡村创业。 3、实现8大功能：和谐乡村、富裕乡村、法治乡村、平安乡村、民主乡村、学习乡村、文明乡村 | 否 | 2022年 | 2023年 | 在2021年6月30日前完成一个村级试点的建设工作基础上，2021年底前能实现一定程度的推广。下半年在城区之外其他5个县区再各建一个试点，实现一定程度的推广。 | 100 | 完成智慧广电项目初步设计方案 | 100 | 完成智慧广电项目初步设计方案 | 100 | 对城区智慧广电建设试点进行现场踩点研究，完善项目设计方案 | 100 | 城区智慧广电建设试点开工建设 | 100 | 城区智慧广电建设试点开工建设 | 100 | 完成城区智慧广电建设试点建设 | 100 | 对城区以外其他5个县区进行选点，现场考察 | 100 | 确认城区以外其他5个县区试点建设位置，制定项目设计方案 | 100 | 试点建设 | 100 | 试点建设 | 100 | 试点建设 | 100 | 完成城区以外其他5个县区试点建设 | 100 | 项目初步设计方案阶段 |  | 100 |  | 100 | [5 empty] | 城区文广旅体局 | 李绪 | 城区人民政府
四、社会兜底（1项） | [7 empty] | 1860 | [26 empty] | 1860 | 0 | 0 | 0 | 794 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 前期 | 汕尾市推动养老服务提质增效工程 | 开展居家养老服务提升行动，建设10家镇(街道)综合养老服务中心示范点、20家村(社区)居家养老服务站示范点，新建160家爱心（长者）食堂。 | 否 | 2022年 | 2022年底 | 建设10家镇(街道)综合养老服务中心示范点、20家村(社区)居家养老服务站示范点，配套完善设施设备，通过政府购买服务由第三方机构运营管理。新建160家爱心（长者）食堂， | 1860 | 制定《关于落实2022年十件民生实事开展居家养老服务提升行动的实施方案》 |  | 深入实地调查，初步筛选示范点选址 |  | 确定示范点选址名单 |  | 指导各县（市、区）推进示范点建设，按“一地一策”制定示范点具体建设方案 |  | 5月底前完成第三方服务机构运营示范点的政府购买服务招标工作，签订购买服务合同 |  | 对示范点建设采取分类调度、实地督导等方式确保建设项目有效推进 |  | 指导各县（市、区）示范点建设，按照工程计划进度推进示范点基础设施建设 |  | 指导各县（市、区）示范点建设，完善示范点设施设备配套，完成全市爱心（长者）食堂建设50家，完成计划的31.25% | 300 | 按照工期计划顺利推进，完成4家镇（街道）、6家村（社区）示范点建设；完成爱全市心（长者）食堂建设80家，完成计划的50%召开项目推进现场会，总结阶段建设情况 | 500 | 按照工期计划顺利推进，11月底前完成7家镇（街道）、14家村（社区）示范点建设；完成全市爱心（长者）食堂建设128家，完成计划的80%，对工作推进慢的县（市、区）进行通报 | 598 | 按照工期计划顺利推进，11月底前完成10家镇（街道）、20家村（社区）示范点建设，完成160家爱心（长者）食堂建设，完成计划的100% | 462 | 组织对示范点、爱心（长者）食堂建设验收，向县（市、区）通报检查验收情况，申请下拨补助资金，并向市政府报告实施情况 |  |  |  | 1860 |  |  |  | 794 |  |  |  | 区民政局 | 李绪 | 城区人民政府