## Sheet1
汕尾市城区数字政府改革建设“十四五”规划中期任务清单
序号 | 工作任务 | 工作内容 |  | 时间安排及要求 | 责任部门 | 当前进展 | 下半程工作安排 | 责任部门确认 | 备注
责任部门确认
1 | 秉持“店小二”式服务意识，推动政务服务新提升 | 夯实政务服务基础能力 | 深化政务服务事项标准化工作 | 持续推进 | 区政务服务数据管理局牵头 | 进行中：根据省市第一批证明材料取消清单要求，及时调整办事指南并更新政务服务大厅“一次性告知栏”，确保省市县三级一体、线上线下一致，为办事群众提供更清晰准确的一次性告知清单 | 1.统筹事项要素范围、完善要素内容，发布权责清单 2.推进减时间、减环节、减材料、 减跑动“ 四免”优化，梳理“ 四免”优化负面清单
2 |  |  | 纵深推进各类服务渠道全面渗透 | 持续推进 |  | 进行中：截至2023年6月30日，全区“粤省事”实名注册用户数约29.90万人；“粤商通”累计企业注册数为48357个 | 1.持续推进 “粤系列”和“善美系列”等指尖应用全区推广工作 2.持续推广政务一体机在镇（街道）、村（社区）应用，深化政邮合作、 政银合作
3 |  |  | 丰富“一件事一次办”主题套餐 | 持续推进 |  | 进行中：落地实施“一件事”主题服务33项 | 持续开展“一件事”主题集成服务
4 |  |  | 着力推进政务服务“六个通办” | 持续推进 |  | 1.进行中：完善“受审分离”模式 2.进行中：进一步推行“三集中三到位”改革，印发《关于严格落实三集中三到位的函》，推动区有关单位严格落实首席代表制度，提高行政审批效率 | 1.推动全区所有单位事项进驻市民服务广场，并完善业务运作模式 2.持续推进全面实现前台申办与后台审批业务无缝流转衔接 3.持续推动全面实现 “ 一证通办” “ 一码通办”
5 |  |  | 持续巩固“无证明城市”创建成果 | 持续推进 | 区司法局牵头 | 进行中：截至2023年6月30日，共签发电子证照1333610张，开通区级电子证照目录105种，完成1179项政务服务事项用证启用，累计用证549763次 | 1.持续推进基层证明取消工作往纵深发展 2.定期完善和公布《证明材料取消清单》 3.建立证明取消后事项的事中事后监管办法
6 |  |  | 着力提升镇街政务服务综合能力 | 持续推进2023年底前完成镇（街道）政务服务大厅升级改造 | 区政务服务数据管理局牵头 | 1.已完成：以红草镇政务服务大厅为试点，完成政务服务大厅“四统一”改造工作 2.进行中：截至2023年6月30日，我区68部自助机累计办结业79146笔，台均业务量为1163.91笔，服务群众27414人 | 1.持续提升统一申办受理平台对镇（街道）的服务能力 2.推进镇（街道）政务服务中心标准化建设 3.持续丰富政务一体机服务内容
7 |  |  | 持续强化政务服务监督考核能力 | 持续推进 |  | 进行中：截至2023年6月30日，累计收到政务服务评价80952笔，6月份我区政务服务质量平均分为9.9分 | 1.持续深入推进全区各级政务服务大厅“好差评”工作 2.持续着力提升政务服务全流程监管能力
8 |  | 打造便利高效涉企服务 | 持续深化商事制度改革 | 持续推进 | 区市场监督管理局牵头 | 1.进行中：企业开办压缩至1个工作日，其中营业执照办理只需0.5个工作日。（目前法定时限20个工作日，承诺办结时限1个工作日） 2.进行中：截至目前，一照多址5户，城区集群登记6311户，24966经营主体受益 | 1.持续推动照后减证 2.简化住所登记要求 3.持续推进“一业一证”创新
9 |  |  | 纵深推进工程建设项目审批制度改革 | 持续推进 | 区住房和城乡建设局牵头 | 1.进行中：实现企业投资项目备案时限不超过1个工作日，30个工作日内完成一般企业投资项目落地审批目标（不包括竣工验收时间） 2.进行中：精简施工许可证核发材料清单至11项，承诺办理时限1个工作日，工程建设项目第一阶段28个事项一个入口、一张表单、一套材料等并联审批 | 1.持续深入推进工程建设项目分级分类管理，精简规范审批事项、技术审查和中介服务事项 2.持续加快落实电子材料、电子证照、电子印章的应用
10 |  |  | 深化实施监管事项清单管理制度 | 持续推进 | 区政务服务数据管理局牵头 | 进行中：截至2023年6月30日，已录入监管行为数据7193条，监管事项总共361项，有监管行为事项266项。2023年监管事项覆盖率为73.68%。 | 持续加快梳理形成完善的执法 领域执法监管事项清单和监管内容
11 |  |  | 加快推进“行政执法”两平台推广应用 | 2022年底前全面推广应用 | 区司法局牵头 | 已完成：全区共上线了23个单位，开通账号407个，其中持证人员304人；累计办理案件3999宗，其中行政检查案件3128宗，行政处罚案件865宗，行政强制案件6宗，办结案件3461宗，累计有效文书12520份，累计登录量36950人次。全区一体化平台应用率从2022年7月底开始已达100% | 已完成
12 |  |  | 有效提升融资便利度 | 持续推进 | 区金融工作局牵头 | 进行中：截至2023年6月末，我区信保基金累计落地438笔51209万元；我区专项资金累计落地91笔共31557万元；城区已在广东省中小融平台汕尾专区新注册企业累计4871家，申请融资企业数累计465家，贷款申请金额16.95亿元，授信企业数累计175家，授信金额7.498亿元，成功放款企业数累计165家，放款金额累计6.487亿元 | 1.推进建成城区域内共享涉农信用信息数据库 2.推动涉农信用信息数据库与金融机构数据信息共享 3.积极探索新型农业抵押授信模式
13 |  |  | 开通知识产权局城区业务受理窗口 | 2024年底前完成 | 区市场监督管理局牵头 |  |  |  | 删除
14 |  |  | 建立知识产权失信主体“黑名单”制度 | 持续推进 |  |  |  |  | 删除
15 |  |  | 推进公共资源交易电子化 | 2022年底前基本实现全流程电子化 | 区政务服务数据管理局牵头 | 进行中：截至6月30日，全区共发布中介服务采购项目355宗，已完成选取项目342宗，其中确定服务金额的采购项目成交金额约2993.43万元 | 已完成
16 |  | 打造智慧多元民生服务 | 创新“智慧教育”新基建 | 持续推进 | 区教育局牵头 | 1.已完成：城镇中小学校网络接入带宽不低于500M、其他学校不低于100M 2.已完成：安装校园视频监控、一键报警、电子考勤机等数字化设施设备 3.已完成：推进国家课程数字教材规模化应用，落实数字教材应用“三个100%”要求，即师生平台账号开通率100%、终端安装覆盖率100%、教师数字教材下载率100% | 已完成
17 |  |  | 提高“智慧医疗”软实力 | 持续推进，2022年前完成城区医疗电子票据改革 | 区卫生健康局牵头 | 1.已完成：我区卫生健康局医疗电子票据系统于2022年12月底上线使用 2.进行中：截至2023年6月30日，已开具票据49954份，平均每月开票7136份； 3.进行中：并于2022年12月31日成功上线，上线以来共接诊160余人次的线上问诊 | 1.持续以“同质化诊疗”弥补基层服务“短板” 2.推进专科联盟和远程医疗协作网搭建以及实时远程视频会诊常态化
18 |  |  | 打造“智慧文旅”精品牌 | 持续推进 | 区文化广电旅游体育局牵头 | 进行中：保利金町湾旅游度假区近期有7.9万人导航搜索，景点收藏量7562，高德出行评分4.6分，评分高于95%的景点，在汕尾市必游景点榜排名第二，同时我区加大力度宣传汕尾市城区精品线路“云旅游”VR全景图 | 持续推进文旅相关政务服务能力提速升级
19 |  |  | 创新“智慧人社”快服务 | 持续推进 | 区人力资源和社会保障局牵头 | 1.进行中：截至目前，全区通过社会保障卡“一卡通”发放民政领域救助补助资金发放对象共8966人（户），救助补助资金已发放到社保卡的有8462人（户），发放率94.37% 2.进行中：2021年以来受理各类举报、投诉信访件2319宗，在现场与线上投诉案件中共为超过8000名劳动者追回被拖欠工资款11135.91万元 3.进行中：开展“广东技工”新型学徒制培训，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数1757人，开展“粤菜师傅”“南粤家政”“农村电商”等补贴性职业技能培训4776人次 | 1.持续推动社保卡向镇（街道）、村（社区）延伸在政务办事、就医、出行、领补贴等便民场景应用 2.持续推动欠薪预警系统、电子劳动合同的应用 3.持续推进 “粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等重点工程建设
20 |  |  | 实现“智慧社区”广覆盖 | 持续推进 | 区住房和城乡建设局牵头 | 1.已完成：全区用气报装申请材料精简至2份（含）以内，办理环节精简至3个（含）以下，有外线工程从受理用户申请至通气时间压减至5个工作日（不包含外线工程规划及施工许可等行政审批、用户内部工程施工及气密性试验等时长）以内，无外线工程办理时间不超过4个工作日，外线工程行政审批并联办理总时间不超过5个工作日 2.进行中：汕尾中燃公司已开通网上缴费业务、推出自助缴费机、设置燃气费用代充点，推出智能物联网表，实现手机充值服务 | 1.通过三维建模、物联感知设备、抓拍系统应用，全面掌握小区楼栋、智能设施整体分布和人、车、物、房整体运行状态 2.应用 5G、AI、大数据等技术，开展社区流动人员身份、活动轨迹等智能管理活动 3.打造“善美村居”社区服务板块，持续推进水煤电气、物业等缴费服务，维修保洁、家政律师等生活服务进入板块提供统一、标准、便捷服务
21 | 聚焦“一网统管”治理模式，激发基层治理新动能 | 构建“一网统管”的治理模式 | 聚焦重点领域应用创新 | 持续推进 | 区政务服务数据管理局牵头 | 1.进行中：完成了17个区有关单位和各镇（街道）填报业务数据采集模板和基础数据采集模板共92张，进行了144类数据的对接采集 2.进行中：多次组织开展业务数据收集培训工作，协调市技术团队到各镇（街道）指导网格员使用网格事件上报和钉钉走访巡查功能 | 持续深化“ 民情地图”业务场景应用和创新工作实现 “ 民情地图”与城区重点治理业务的深度融合
22 |  |  | 提升多源数据融合能力 | 持续推进 |  | 已完成：协调市“民情地图”技术团队为区级联勤指挥中心54位处置人员开通了网格事件处置权限；做好“民情地图”网络的保障工作，完成区和7个镇（街道）联勤指挥中心以及晨洲村、新村村外网专线的接入，安排技术人员对接各镇（街道）联勤指挥中心和村（社区）工作站，及时解决各指挥中心“民情地图”政务外网网络故障问题 | 持续加强基层数据自主采集
23 |  | 打造多元智慧的“智理”格局 | 着力推进“数字警务”建设 | 持续推进，2022年底前完成“一标三实”基础数据采集，2024年底前完成5-10个视频智能应用场景 | 区公安分局牵头 | 1.进行中：截至2023年6月30日，我区经整理入库的标准地址数据为241627条，其中街路巷7399条，单元房屋234228条；实有房屋232806条，实有人口211225条，实有单位14821条 2.进行中：截至6月30日，我区“粤居码”实有房屋任务数为424643套，已申报了155048套，申报率36.51% | 1.持续推进并完成“ 一标三实”基础数据采集 2.持续完善视频前端建设和数据归集分析 3.充分利用市级视频总平台服务能力和感知体系，针对刑事侦查、涉毒侦查等领域开展专项整治
24 |  |  | 稳步提升“智慧应急”水平 | 持续推进，2023年底前完成应急指挥网络搭建。 | 区应急管理局牵头 | 1.已完成：已实现与电子政务外网、互联网、卫星通信网、无线通信网等互联互通，在应急“一键通”的加持下，基本实现应急指挥网络省－市－县－镇－村（社区）五级贯通 2.进行中：通过推进“林火远程监控系统”建设，原有林火监控系统监控点数为13个，现我区林火视频监控点位达到25个 | 1.持续推进应急管理移动指挥平台、自然灾害应急指挥系统、危险化学品安全生产风险监测预警系统部署应用 2.持续动态、有序组织域内重大基础设施、城市基础设施、生态环境、基础地理、社会经济等应 急基础数据采集与汇聚
25 |  |  | 逐步完善“智慧消防”体系 | 持续推进，2024年底前基本完成消防智能前端建设项目 | 区消防救援大队牵头 | 1.进行中：打造“三分钟消防救援圈”。截至2023年6月30日，我区消防重点单位56家，均已建立微型消防站；村（社区）99个，建成微型消防站56个，建成率56.56% 2.进行中：截至目前，广东社会消防管理应用平台接入社会单位1154家，粤商通商事主体填报数11535家。共检查“三小”场所2957个，开展电动车巡查946次 | 完成消防智能前端建设项目建设
26 |  |  | 统筹推进“智慧城管”建设 | 持续推进，2024年底前基本完成城市重点要素管理平台项目 | 区城市管理和综合执法局牵头 | 进行中：我区已将红草镇作为试点，以推动汕尾市城区红草镇智慧乡村建设项目的实施，项目充分应用前端监控点位、LED信息发布大屏、智慧灯杆、视频监控系统等设备，最大限度地避免或减轻水库、水闸在汛期灾害中造成的人员伤亡和财产损失 | 1.2024年底前基本完成城市重点要素管理平台项目 2.依托“善美村居”小程序，上线公厕、犬类、商户信息等数据查询服务和城市管理在线投诉举报、缴纳违停罚款服务
27 |  | 推进科学精细生态环境治理 | 部署先进全面的“智慧林业” | 持续推进 | 区自然资源局牵头 | 当前无进展 | 1.动态规划部署林业综合管理平台和林业监测数据管理平台 2.复用省市平台，建成火灾提前预警、提前干预、智能调度、及时扑救的智能管理模式 |  | 资金尚未下达
28 |  |  | 发展科学精细的“智慧水利” | 持续推进 | 区农业农村和水利局牵头 | 当前无进展 | 1.推动互联网+河长制智能监管，全面及时采集、获取水利管理要素数据 2.大力推动“广东智慧河长”“善美网格” “善美村居” 等指尖应用在河湖巡查、事件上报、处置、反馈中的应用 |  | 资金尚未下达
29 |  |  | 推进和谐有序的“智慧生态” | 持续推进 | 市生态环境局城区分局牵头 | 进行中：截至2023年6月30日，环境污染防控“一张图”已完成基础页面开发 | 1.持续推动组织开展生态环境与水利、自然资源等多个部门的业务互动和数据共享 2.推动生态环境领域执法数据向市生态环境局城区分局、区自然资源局等单位流转 3.推动智慧生态智能感知项目实施
30 | 助力优势产业协调发展，增强经济发展新动力 | 统筹推进“智慧农业”建设 |  | 持续推进，2022年底前完成汕尾市城区农村综合产权管理交易服务平台建设 | 区农业农村和水利局牵头，文旅局配合 | 已完成：推动我区涉农企业、专业合作社、农户等经营主体入驻数字供销平台，初步布局打造碧泉、绿恒2个“供销D站”，入驻“粤供销为农综合服务门户”小程序，推行“线下引进+线上下单”的供销模式 | 1.持续推动汕尾市城区农村综合产权管理交易服务平台建设 2.持续推动打造生态农旅乡村振兴示范带（农业农村局牵头，文旅局配合） |  | （农业农村局牵头，文旅局配合）
31 |  | 稳步推进“数字渔业”建设 |  | 持续推进 | 区农业农村和水利局牵头 | 1.进行中：加强对AIS通导设备处于离线状态渔船的日常监管，落实专人核实离线原因，如渔船涉嫌擅自关闭甚至拆卸AIS通导设备，由区海洋综合执法大队依法依规从严查处 2.进行中：2023年以来我区共查处各类违规渔船93艘，行政处136.84万元，密切掌握全区1953艘涉渔乡镇船舶和410艘国库渔船海上动态 | 1.依托“ 民情地图”平台涉海管理专题数据库，汇聚台风预警、海洋生态预警等数据 2.持续应用雷达技术、物联网技术开展渔业近海非法 捕捞、非法海钓主动监管
32 |  | 扎实推进“数字产业”建设 |  | 持续推进 | 区科技工业和信息化局牵头 | 1.已完成：组织2023网上年货节活动、“数商兴农惠享新消费”汕尾市城区第五届双品网购节直播等活动，推动城区名优特产品“线上线下”双向流通 2.进行中：跨境电子商务综合试验区于2022年8月19日在汕尾市城区正式开园，园区2022年已招商353家跨境电商企业及外贸综合服务企业入驻，进出口规模达 12.11亿人民币 3.进行中：稳步推进“两平台六体系建设”，完善园区公共服务平台建设，并完成了统计监测系统建设 | 1.持续推动探索发展数据中心产业、大数据设备制造产业、大数据服务产业，加大政务和智慧城市大数据开发应用力度 2.加快 “数字强区”建设
33 |  | 打造海洋科技创新体系 |  | 持续推进，2024年底前基本建成冷链物流信息平台 | 区农业农村和水利局牵头 | 进行中：积极推进冷链物流骨干网络建设，预计年底可投产运营 | 持续探索构建以企业为主体、市场为导向，从研发到孵化、产业化全链条一体化的“政产学研”深度融合的海洋科技创新体系
34 | 强化政府内部协同办公，释放行政协同新效能 | 强化行政协同办公 | 实现协同办公平台全区推广 | 2022年底前完成全面推广 | 区政务服务数据管理局牵头 | 进行中：截至6月30日，全区“粤省事”实名注册用户数约29.90万人；“粤商通”累计企业注册数为48357个；“粤政易”APP实名注册用户数为9025人，激活率99.66% | 持续推广使用“粤政易 ”移动办公平台，加强各部门协同办公平台与之对接
35 |  |  | 着力提升政府内部“一件事”处置效能 | 2024年底前取得较大成效 |  |  |  |  | 删除
36 |  |  | 推动基层减负工作提质增效 | 持续推进，2021年底前完成基层减负项目 |  | 进行中：建立区、镇（街道）政务数据共享协调小组，破除阻碍政务数据共享的痛点、堵点、难点 | 1.梳理总结基层办事难点、堵点 2.推进报表简化合并，加强区一级数据共享复用
37 |  | 提升经济运行决策能力 | 建设审计信息化管理系统 | 2022年底前基本建成审计信息化管理系统 | 区审计局牵头 | 进行中：已初步建设审计信息化管理系统，并构建一套完整的审计管理指标体系 | 推动与区财政以及区直各单位记账系统的对接
38 |  |  | 建设智慧统计服务平台 | 持续推进，依托汕尾市智慧统计服务平台推进建设市城区智慧统计服务平台 | 区统计局牵头 | 当前无进展 | 完成智慧统计服务平台建设 |  | 无建设资金
39 |  | 加强党群多方协同 | 全速推动“智慧党建”建设 | 持续推进，2023年底前有较大进展 | 区委组织部牵头 | 进行中：已协助相关技术团队将两个亮点场景初步开发接入“民情地图” 进行中：发挥区级党群服务中心教育阵地作用，在二楼设置相应展览学习区域，综合运用体感触控、VR虚拟情景等技术手段，引导党员群众在智慧党建体验区沉浸教育氛围 | 1.推进“红色细胞工程” 2.推进区级党群服务中心建设， 以“大数据+网格化+群众路线”机制为抓手 3.持续依托“ 民情地图”平台，对网格划分进行优化整合 |  | 目前城区暂未匹配相关专项技术团队和建设资金，“智慧党建”系统开发工作主要以上级最新部署要求为准
40 |  |  | 推进人大信息资源开发利用和共享 | 持续推进 | 区人大常委会办公室牵头 | 进行中：不断优化和完善OA系统无纸化办公使用，实现了公文流转无纸化，推进了信息资源开发利用和共享 | 持续推进人大信息资源开发利用和共享
41 |  |  | 深化数字政协应用 | 持续推进 | 区政协办公室牵头 | 进行中：建立了省市县三级政协互联互通的远程协商平台、建立政协大数据中心，加强了政协数据汇聚和共享。 | 持续加强政协数据汇聚和共享
42 |  |  | 提升群团组织数字化服务能力 | 持续推进 | 区教育局 | 进行中：以微信小程序为统一入口，打造城区爱心公益创新服务平台 目前已完成工程预算审核，现正在办理招投标手续等前期工作 | 持续依托城区爱心公益创新服务平台，持续探索城区 “互联网+ 公益服务”模式
43 | 助推基础设施集约升级，厚植基础支撑新潜能 | 完善集约化基础设施建设 | 持续推进应用系统上云 | 持续推进，2021年底前完成应上尽上 | 区政务服务数据管理局牵头 | 进行中：目前我区已迁移上云系统7个，近期拟上云系统1个 | 全部完成本地系统上云任务
44 |  |  | 强化政务网络支撑能力 | 持续推进，2022年底前完成政务外网升级改造 |  | 已完成：推进《汕尾市城区电子政务外网升级改造项目立项方案》项目落地，完成新一代网络安全设备安装以及推进我区区直部门、镇（街道）、村（社区）政务外网全覆盖，完成线路升级改造工作，实现“50M到区直部门、镇（街道），20M到村（社区）”的目标 | 1.推进非涉密业务专网与政务外网的对接 2.推进区政务外网 IPv6 改造
45 |  | 推进政务数据的共享开放 | 开展政务数据治理应用 | 持续推进 |  | 进行中：组织各地各单位加快开展政务数据编目挂接和开放共享工作，目前我区在省政务大数据中心已上线783项政务数据资源，其中开放数据资源254项 | 持续健全部门公共数据资源清单和数据需求清单、区公共数据资源开放共享清单
46 |  |  | 推进政务数据开放利用 | 持续推进
47 |  | 构建稳定可靠的安全体系 | 推进核心技术国产化转型 | 持续推进 |  | 进行中：以区委办和区府办作为试点，已初步完成核心技术国产化转型改造 | 1.推进区关键政务信息系统在开发、改造与迁移工作上适配国内主流的设备 2.推进密码应用标准化、规范化建设
48 |  |  | 强化安全运营管理能力 | 持续推进 |  | 进行中：目前我区政务外网已顺利通过等保二级测评。加强对政务外网机房的常态化巡检，落实全国两会、节假日等重点时期重保工作，防范重大网络安全事件发生 | 1.持续完善数字政府网络安全责任机制 2.加快完善自评估为主、 第三方检查评估为辅的网络安全风险评估制度 3.建立健全政务网络信息安全应急处置机制
49 | 全力推动体制机制改革，凝聚体制创新新合力 | 完善统筹管理运营机制 | 加快落实首席数据官责任制 | 2023年底前完成首席数据官制度推广 |  | 进行中：制定出台《汕尾市城区首席数据官制度实施方案》，明确各地各单位在数据共享、数据安全责任 | 依托首席数据官（CDO）工作机制，持续推动促进全区各部门公共数据与社会综合治理的应用创新
50 |  |  | 加强数字政府运维建设 | 持续推进 |  | 当前无进展 | 持续探索市区一体协作的运维管理机制，强化运维意识，提升运维服务能力
51 |  |  | 强化智库支撑能力 | 持续推进 |  | 进行中：截止2023年6月30日，累计开展项目咨询服务25次，监理服务2次，测评服务1次 | 1.利用市级数字政府专家委员会专家资源对城区数字政府改革建设工作的指导和引领作用 2.按需引入咨询、 监理、测评等第三方服务机构辅助开展项目建设与管理工作
52 |  |  | 加强项目立项统筹能力 | 持续推进 |  | 1.已完成：我区结合业务发展需要，制定本系统、本单位政务信息化规划和政务数据资源目录，作为项目立项审批的必备条件统筹推进 2.进行中：我区政务信息化项目建设，加强对区级政府投资政务信息化项目技术审查工作 | 持续加强项目立项管理与统筹能力，提高项目建设的集约性，避免重复性建设
53 |  | 加强标准规范落地实施 | 建立标准规范工作机制 | 持续推进 |  | 进行中：建立“粤政易”APP活跃率每日通报制度，定期通报各单位“粤政易”使用情况；全面推广应用集办文、办公、办事为一体的粤政易·协同办公平台，组织召开协同办公系统调研座谈会，促进业务流程规范，增强政府部门办公集约、移动、协同能力 | 组织好标准宣传推广工作，指导全区各部门开展政务信息化规范建设
54 |  |  | 加强标准规范落地实施 | 持续推进 |  | 进行中：我区结合业务发展需要，制定本系统、本单位政务信息化规划和政务数据资源目录，统筹推进我区政务信息化项目建设，加强对区级政府投资政务信息化项目技术审查工作 | 1.持续加强省、市出台标准规范工作的宣贯、培训、检查、考核力度 2.持续加大标准符合性审查力度